## Slide 1
27 февраля 2026 года
Особенности проведения 4 марта 2026 года всероссийского тренировочного мероприятия в форме единого государственного экзамена по физике, химии, биологии, истории, английскому языку (письменная часть), английскому языку (устная часть), информатике
Тихоновская Светлана Николаевна,
заместитель директора – начальник отдела обеспечения ГИА Регионального центра оценки качества образования
Николаенко Елена Ивановна,
главный специалист отдела обеспечения ГИА
Регионального центра оценки качества образования

## Slide 2: ГРАФИК проведения ВТМ и РТМ в формате ЕГЭ, ГВЭ в 2026 году

## Slide 3: Приказы Департамента образования Орловской области:
«О проведении 4 марта 2026 года всероссийского тренировочного мероприятия в форме единого государственного экзамена по физике, химии, биологии, истории, английскому языку (письменная часть), английскому (устная часть), информатике в компьютерной форме с применением технологии передачи полного комплекта экзаменационных материалов посредством защищенной сети передачи данных, печати и сканирования экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов» (№ 229 от 24.02.2026);
«Об утверждении регламента организации и проведения единого государственного экзамена с использованием передачи экзаменационных материалов посредством защищенной сети передачи данных в пунктах проведения экзаменов, печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования в аудиториях пунктов проведения экзаменов в 2026 году на территории Орловской области» (№ 209 от 19.02.2026);
«Об утверждении регламента подготовки и проведения единого государственного экзамена по иностранным языкам в 2025 году на территории Орловской области» (№ 239 от 19.02.2025);
«Об утверждении перечня стандартного программного обеспечения, предоставляемого участнику единого государственного экзамена по информатике в компьютерной форме в 2026 года на территории Орловской области» (№ 228 от 19.02.2026);
«О мониторинге проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в пункте проведения экзаменов» (№ 260 от 24.02.2025);
«Об утверждении регламента подготовки и проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме в 2025 году на территории Орловской области» (№ 358 от 11.03.2025)
1
2
3
5
6
4

## Slide 4: Цель проведения всероссийского тренировочного мероприятия (ВТМ):
Проведение ВТМ предназначено для:
отработки работниками ППЭ технологий:
передачи полного комплекта ЭМ посредством ЗСПД ГИА;
работа в ЛК ППЭ;
печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ;
сканирования в аудиториях ППЭ;
проведение КЕГЭ;
проведение устной части иностранных языков;
определения технической
готовности ППЭ к проведению
досрочного и основного периодов ЕГЭ;
определения работоспособности
токенов членов ГЭК, предназначенных
для проведения экзамена
1
2
3

## Slide 5: Условия проведения ВТМ:
ВТМ проводится с выполнением планирования и распределения участников по ППЭ в ПО «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2026 (апробация)».
В ВТМ на добровольной основе без создания особых условий могут участвовать обучающиеся 11-х классов с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды.
Прием и рассмотрение апелляций по результатам ВТМ – не предусмотрены

## Slide 6: Контрольные даты ВТМ:
27 февраля - 3 марта 2026 года – техническая подготовка ППЭ;
2 марта 2026 года до 12.00 часов – автоматизированное распределение участников («рассадка»);
3 марта 2026 года до 15.00 часов – контроль технической готовности ППЭ, передача электронных актов технической готовности в систему мониторинга (тренировочная версия);
4 марта 2026 года направление журнала проведения ВТМ в ППЭ (в формате .xls/.xlsx) на электронный адрес rykov@orcoko.ru (руководитель и технический специалист ППЭ);
5 и 6 марта 2026 года проверка работ по английскому языку (письменная и устная части), биологии, физике, химии и истории. Работа одного участника проверяется только одним экспертом ПК;
До 18 марта 2026 года ознакомление участников с результатами ВТМ. Официальный информационный портал государственной итоговой аттестации Орловской области https://check.obr57.ru/

## Slide 7: План-график проведения ВТМ
№ п/п | Наименование работ | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания
1. | Получение в ЛК ППЭ (тренировочная версия) ключа доступа к ЭМ для расшифровки ЭМ: https://vpn-test-lk-ppe.rustest.ru/ доступ в ЗСПД | Технический специалист, член ГЭК | 04.03.2026, 09.30 часов | 04.03.2026, 09.45 часов
2. | Проведение экзамена на основании Регламента и детальных инструкций работников ППЭ | Работники ППЭ | 04.03.2026 10.00 часов | 04.03.2026,
3. | Передача в КУ ОО «РЦОКО» средствами ЛК ППЭ зашифрованных пакетов по каждому предмету, по которому проводился тренировочный экзамен в ППЭ | Технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ | 04.03.2026 | 04.03.2026, 17.00 часов
4. | Передача в систему мониторинга (тренировочная версия) в ЛК ППЭ электронных журналов работы основных и резервных станций организатора, станций КЕГЭ, станций записи ответов | Технический специалист ППЭ, член ГЭК, руководитель ППЭ | 04.03.2026 | 04.03.2026, 17.00 часов
5. | Уничтожение ЭМ тренировочного экзамена | Руководитель ОО, руководитель ППЭ | 18.03.2026 | 01.04.2026

## Slide 8: Лица, задействованные в ВТМ в ППЭ:
Члены ГЭК
Руководитель ОО
Руководители ППЭ
Технические специалисты ППЭ
Организаторы В и ВНЕ аудитории ППЭ
Обучающиеся 11 классов ОО
Медицинские работники
Сотрудники, осуществляющие охрану правопорядка
и (или) сотрудники органов внутренних дел (полиции)

## Slide 9: Подготовка к тренировочному экзамену в ППЭ:
g
Руководитель ППЭ готовит для тренировочного экзамена:
3 конверта с наклеенным сопроводительным бланком:
для комплектов бланков;
для КИМ;
для использованных черновиков;
Бумагу формата А4 для печати ЭМ;
Черновики, со штампом ОО, на базе которой расположен ППЭ;
Инструкцию для участников ЕГЭ, зачитываемую организатором в аудитории перед началом экзамена (одна инструкция на аудиторию);
ДБО № 2

## Slide 10: Обеспечение явки лиц, задействованных в ВТМ
08:00 часов – явка работников в ППЭ (приказ Департамента № 186 от 16.02.2026);
с 09.00 часов – вход обучающихся 11 классов;
Член ГЭК осуществляет контроль за организацией входа работников ППЭ, медицинского работника и обучающихся 11 классов ОО

## Slide 11: Проведение тренировочного экзамена по ФИЗИКЕ, ХИМИИ, БИОЛОГИИ, ИСТОРИИ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (письменная часть):
g
09.50 часов – первая часть инструктажа;
10.00 часов – печать полных комплектов ЭМ на станциях организатора, проверка корректности печати ЭМ;
10.05-10.40 часов – выдача полных комплектов ЭМ участникам экзамена, завершение инструктажа, включая заполнение бланков
10.05-10.35 часов – прослушивание аудирования при проведении экзамена по иностранным языкам письменная часть
Выполнение заданий тренировочного экзамена
Сканирование материалов при завершении экзаменов:
бланков участников;
форм ППЭ (ППЭ-05-02, ППЭ-12-04-МАШ, ППЭ-12-02 (при наличии)) в аудиториях ППЭ на станции организатора

## Slide 12: Проведение тренировочного экзамена по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (письменная часть):
g
09.50 часов – первая часть инструктажа;
10.00 часов – печать полных комплектов ЭМ на станциях организатора, проверка корректности печати ЭМ;
10.05-10.40 часов – выдача полных комплектов ЭМ участникам экзамена, завершение инструктажа, включая заполнение бланков
Выполнение заданий тренировочного экзамена
до 11.30 часов – прослушивание заданий по аудированию в аудиториях ППЭ
Сканирование материалов при завершении экзаменов:
бланков участников;
форм ППЭ (ППЭ-05-02, ППЭ-12-04-МАШ, ППЭ-12-02 (при наличии)) в аудиториях ППЭ на станции организатора

## Slide 13: Проведение тренировочного экзамена по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ (устная часть):
g
09.50 часов – первая часть инструктажа в аудитории подготовки;
10.00 часов – печать бланков регистрации на станциях организатора, проверка корректности печати в аудиториях подготовки;
10.05-10.40 часов – выдача бланков регистрации участникам экзамена, завершение инструктажа, включая заполнение бланков
Выполнение заданий тренировочного экзамена (в электронном виде) на стациях записи ответов в аудиториях проведения
сохранение ответов участников устного экзамена на станциях записи ответов на флеш-накопитель

## Slide 14: Проведение тренировочного экзамена по ИНФОРМАТИКЕ (КЕГЭ):
g
09.50 часов – первая часть инструктажа;
10.00 часов – печать бланков регистрации на станциях организатора, проверка корректности печати;
10.05-10.40 часов – выдача бланков регистрации участникам экзамена, завершение инструктажа, включая заполнение бланков
Выполнение заданий тренировочного экзамена
Сканирование материалов при завершении экзаменов:
бланков участников;
форм ППЭ (ППЭ-05-02-К, ППЭ-12-04-МАШ, ППЭ-12-02 (при наличии)) в аудиториях ППЭ на станции организатора;
сохранение ответов участников КЕГЭ на станциях КЕГЭ на флеш-накопитель

## Slide 15: Передача техническим специалистом статусов в ЛК ППЭ (тренировочная версия) 4 марта 2026 года:
g
до 11.00 часов – «Экзамены успешно начались»;
до 11.35 часов – «Аудирование успешно завершено»;
до 15.00 часов – «Экзамены завершены»;
до 17.00 часов – «Материалы переданы в РЦОИ»
ЛК ППЭ (тренировочная версия):
https://vpn-test-lk-ppe.rustest.ru/
доступ в ЗСПД

## Slide 16: Завершение тренировочного экзамена в штабе ППЭ:
g
прием запечатанных конвертов от организаторов в аудитории;
сканирование форм ППЭ (за исключением отсканированных в аудитории) в штабе ППЭ на станции штаба ППЭ,
при проведении английского языка (устная часть) – сканирование бланков регистрации и форм ППЭ в штабе ППЭ на станции штаба ППЭ;
экспорт зашифрованного пакета (пакетов) с электронными образами бланков участников и форм ППЭ с использованием токена члена ГЭК;
до 17.00 часов – передача из ППЭ в КУ ОО «РЦОКО» пакетов с электронными образами бланков участников и форм ППЭ, а также пакетов с ответами участников устного экзамена, пакетов с ответами участников КЕГЭ средствами ЛК ППЭ (тренировочная версия)
до 17.00 часов – направление журнала проведения ВТМ в ППЭ (в формате .xls/.xlsx) на электронный адрес rykov@orcoko.ru

## Slide 17: Телефоны региональной «горячей линии» ППЭ
g
Телефон консультативной поддержки по вопросам методического сопровождения тренировочного мероприятия:
Светлана Николаевна Тихоновская:
8-910-269-05-95, 8 (4862) 43-25-96, доб.121;
Елена Ивановна Николаенко:
8-915-505-51-75, 8 (4862) 43-25-96, доб.108