Приложение 1

к приказу Департамента   
образования Орловской области

от 15 ноября 2016 г. № 1678

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам основного общего образования в Орловской области в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители | | | |
| **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации   по образовательным программам основного общего образования в 2016 году** | | | | | | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА - 9) в 2016 году в Орловской области | | | до 1 августа  2016 года | | | Департамент образования Орловской области (далее – Департамент), бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее - ОРЦОКО), Государственная экзаменационная комиссия Орловской области  (далее - ГЭК) | |
| 2. | Подготовка аналитических отчетов о результатах деятельности предметных комиссий Орловской области по каждому общеобразовательному предмету (далее - ПК) по форме, представляемой ФИПИ. | | | до 10 августа  2016 года | | | ГЭК, ОРЦОКО, председатели ПК | |
| 3. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА - 9 по образовательным программам основного общего образования в 2016 году в Орловской области:  - издание сборника аналитических отчетов предметных комиссий Орловской области по итогам проведения ГИА - 9 (запись диска) с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся  к ГИА - 9;  - представление итогов ГИА - 9 в региональном публичном докладе | | | август 2016 года  август 2016 года | | | Департамент, ОРЦОКО | |
| 4. | Подведение итогов проведения ГИА - 9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях в том числе: | | |  | | |  | |
| - обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА - 9 в 2016 году | | | август 2016 года | | | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - МОУО), ОО | |
| - подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА - 9 на территории Орловской области в 2016 году для Департамента | | | август, сентябрь  2016 года | | | ОРЦОКО | |
| - проведение межрайонных совещаний с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА - 9 на территории муниципальных образований Орловской области: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы» | | | сентябрь - ноябрь  2016 года | | | Департамент, бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее - БУ ОО ДПО «ИРО»), ОРЦОКО | |
| 5. | Подготовка и предоставление в Рособрнадзор:  - результатов мониторинга о проведении ГИА - 9;  - итоговых отчетов о результатах работы ПК;  - отчетных материалов по анализу результатов ГИА - 9 | | | август 2016 года,  август 2017 года | | | Департамент, ОРЦОКО | |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | | |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании:  - подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам проведения ГИА 2016 года аттестаты об основном общем образовании;  - работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА - 9 в 2017 году;  - организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА в 2017 году | | | июль - август  2016 года  август - декабрь  2016 года  август - декабрь 2016года. | | | ОРЦОКОРуководители ОО Руководители ОО | |
| 2. | Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9:  **Русский язык и литература.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому языку  и литературе».  **Математика.** Программа курсов повышения квалификации «Государственная итоговая аттестация по математике в 9 классах».  **Математика.** Программа курсов повышения квалификации «Содержание и методика преподавания геометрии при подготовке к ГИА по математике в 9 классах».  **Химия.** Программа курсов повышения квалификации «Теория и методика решения задач повышенного уровня сложности по химии».  **Химия.** Программа курсов повышения квалификации «Подготовка школьников  к государственной итоговой аттестации по химии».  **География.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по географии».  **Физика.** Программа курсов повышения квалификации «ФГОС ООО: организация  и содержание образовательного процесса по физике».  **Информатика и ИКТ.** Программа курсов повышения квалификации «Подготовка  к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ». | | | август - октябрь  2016 года | | | БУ ОО ДПО «ИРО» | |
| 3. | Разработка и утверждение новых дополнительных профессиональных программ  по вопросам ГИА:  **История.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по истории».  **Обществознание.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по обществознанию».  **Иностранные языки**. Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по иностранным языкам». | | | весь период | | | БУ ОО ДПО «ИРО» | |
| 4. | Проведение независимой оценки качества подготовки обучающихся в Орловской области на 2016 - 2017 учебный год:  - по обществознанию (8 класс);  - по географии (8 класс) | | | в соответствии с планом ОРЦОКО,  декабрь 2016 года  февраль 2017 года | | | ОРЦОКО | |
| 5. | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся предстоящей государственной итоговой аттестации | | | ноябрь 2016 года, февраль-апрель 2017 года | | | Департамент, ОРЦОКО,БУ ОО ДПО «ИРО»,МОУО, ОО | |
| 6. | Проведение районными методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА - 9 с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК | | | в течение года | | | МОУО | |
| 7. | Проведение вебинаров для директоров образовательных учреждений, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), технических специалистов ППЭ | | | в течение года | | | ОРЦОКО | |
| Ш. Нормативное правовое обеспечение ГИА - 9 | | | | | | | | |
| 1. | Приведение нормативных и распорядительных документов Орловской области  в соответствие с федеральными нормативными и распорядительными документами | | | по мере изменения федеральных нормативных и распорядительных документов | | | Департамент | |
| 2. | Организация работы Межведомственного совета по подготовке  и проведению государственной итоговой аттестации с участием органов власти и служб (далее - Межведомственный совет):  образования   * внутренних дел * здравоохранения * транспорта * главного управления МЧС по Орловской области * связи   энергообеспечения | | | август 2016 года | | | Департамент | |
| 3. | Утверждение порядка и схем: | | |  | | |  | |
| 3.1 | распределение по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (сентябрьский период 2016 года) | | | до 24 августа 2016 года | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО | |
| 3.2 | распределение по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК(досрочный период) | | | до 6 апреля 2017 года | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО | |
| 3.3 | распределение по ППЭ участников ГИА по каждому предмету, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (основной период) | | | до 12 мая 2017 года | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО | |
| 3.4 | распределения по ППЭ участников ГИА по каждому предмету, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (дополнительный (августовский) период) | | | до 16 июля 2017 года | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО | |
| 3.5 | распределение по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (сентябрьский период 2017 года) | | | до 24 августа 2017 года | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО | |
| 4. | Подготовка и аккредитация общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ | | | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО | |
| 5. | Подготовка и аккредитация представителей средств массовой информации (далее - СМИ), их распределение по ППЭ | | | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | | | Департамент, ОРЦОКО | |
| 6. | Утверждение на региональном уровне персональных составов: | | |  | | |  | |
| 6.1. | председателей ПК (по согласованию с ГЭК) | | | декабрь 2016 года | | | Департамент | |
| 6.2. | заместителей председателей ПК (по согласованию с ГЭК) | | | февраль 2017 года | | | Департамент, ГЭК | |
| 6.3. | руководителей и организаторов ППЭ (по согласованию с ГЭК) | | | март 2017 года | | | Департамент, ГЭК | |
| 6.4 | конфликтной комиссии (далее - КК) (по согласованию с ГЭК) | | | февраль 2017 года | | | Департамент, ГЭК | |
| 6.5. | ПК (по согласованию с ГЭК) | | | март 2017 года | | | Департамент, ГЭК | |
| 6.6. | инженеров-программистов | | | ноябрь 2016 года | | | Департамент, МОУО | |
| 6.7. | муниципальных координаторов | | | октябрь 2016 года | | | Департамент, МОУО | |
| 6.8. | работников ППЭ | | | февраль 2017 года | | | Департамент, МОУО | |
| 7. | Утверждение сроков и мест подачи заявлений на сдачу проведения ГИА - 9  в Орловской области в 2017 году | | | октябрь 2016 года | | | Департамент | |
| 8. | Утверждение списков ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ | | | январь 2017 года | | | Департамент, ГЭК | |
| 9. | Подготовка приказов Департамента образования Орловской области: | | |  | | |  | |
| 9.1. | об утверждении графика внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА - 9 | | | ноябрь 2016 года | | | Департамент | |
| 9.2. | об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам | | | март 2017 года | | | Департамент | |
| 9.3. | об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передачи экзаменационных материалов | | | апрель 2017 года | | | Департамент | |
| 10. | обновление методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА - 9 в Орловской области в 2017 году | | | апрель 2017 года | | | Департамент | |
| Финансовое обеспечение ГИА - 9 | | | | | | | | |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА - 9 в Орловской области (разработка проекта) | | | июль-август 2016 года | | | Департамент, ОРЦОКО | |
| 2. | Заключение договора на передачу неисключительных (пользовательских) прав  на программное обеспечение для проведения ГИА - 9 | | | февраль - март  2017 года | | | ОРЦОКО | |
| 3. | Заключение трудовых договоров с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА - 9 | | | январь-июнь  2017 года,  сентябрь 2017 года | | | ОРЦОКО | |
| 4. | Обеспечение условий для функционирования: | | |  | | |  | |
| 4.1 | регионального центра обработки информации на базе ОРЦОКО, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования,  в соответствии с объемом проводимых работ | | | март - июнь  2017 года,  сентябрь 2017 года | | | Департамент, ОРЦОКО | |
| 4.2 | предметных комиссий | | | март-июнь 2017 года,  сентябрь 2017 года | | | Департамент, ОРЦОКО | |
| 4.3 | пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ:  - досрочный период;  -основной период;  -дополнительный период | | | март - апрель  2017 года  май - июнь 2017 года  сентябрь 2017 года | | | МОУО, ОО | |
| 4.4 | Оснащение ППЭ видеонаблюдением (все ППЭ муниципальных образований, кроме г. Орла) | | | март - июнь  2017 года,  сентябрь 2017 года | | | Департамент, МОУО | |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 9 | | | | | | | | |
| 1. | Участие привлекаемых специалистов к проведению ГИА - 9 в федеральных  и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ОГЭ, ГВЭ в 2017 году | | | весь период | | | Департамент, ОРЦОКО | |
| 2. | Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней: | | | весь период | | | Департамент, ГЭК, ОО, ОРЦОКО, председатели, заместители председателей ПК | |
| 2.1. | - руководителей и специалистов Департамента, ОРЦОКО | | |
| 2.2. | - председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) | | |
| 3. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ: | | |  | | |  | |
| 3.1. | - уполномоченных представителей ГЭК | | | октябрь 2016 года - май 2017 года | | | Департамент, ОРЦОКО | |
| 3.2. | - ответственных за проведение ОГЭ в муниципальных образованиях | | | декабрь 2016 года | | | Департамент, ОРЦОКО | |
| 3.3. | - инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА  на муниципальном уровне | | | январь 2017 года | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО | |
| 3.4. | - членов ПК | | | март 2017 года | | | ГЭК, Департамент, БУ ОО ДПО «ИРО», ОРЦОКО | |
| 3.5. | - лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ:  - руководителей ППЭ;  - организаторов в аудиториях;  - технических специалистов | | | март - май 2017 года  апрель - май  2017 года  март - май 2017 года | | | Департамент, ОРЦОКО  Руководители ППЭ  Департамент, ОРЦОКО | |
| 3.6. | - кандидатов в общественные наблюдатели | | | по отдельному графику | | | Департамент, ОРЦОКО | |
| 3.7. | - членов КК | | | по отдельному графику | | | Департамент, ОРЦОКО | |
| Организационное сопровождение ГИА - 9 | | | | | | | | |
| 1. | Проведение совещания с представителями МВД России по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействия работникам ППЭ по соблюдению Порядка проведения ГИА-9 в ППЭ | | февраль 2017 года | | | | Департамент, МОУО | |
| 2. | Организация работы по подготовке к проведению ГИА - 9 по учебным предметам: | |  | | | |  | |
| 2.1. | - прием заявлений на участие в ГИА - 9 | | август - сентябрь  2016 года,  январь - февраль  2017 года | | | | ОО | |
| 2.2. | - утверждение ППЭ для проведения ГИА - 9 | | август  2016 года,  март 2017 года | | | | Департамент | |
| 2.3. | - проведение ГИА - 9 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерства образования и науки Российской Федерации | | в соответствии с расписанием | | | | Департамент | |
| 3. | Планирование работы ОРЦОКО, техническое дооснащение ОРЦОКО И ППЭ | | сентябрь 2016 года, март, май 2017 года | | | | Департамент, ОРЦОКО, | |
| 4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - 9 в 2017 году из числа выпускников ОО текущего года, лиц не прошедших ГИА - 9 в 2016 году, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | | до 1 октября 2016 года | | | | ОРЦОКО | |
| 5. | Внесение данных в Региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА – 9 обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (далее - РИС) и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: | | по отдельному графику | | | МОУО, ОО, ОРЦОКО | | |
| 5.1. | о Департаменте, ОРЦОКО, МОУО, ОО, выпускниках текущего года | | февраль 2017 года | | | | | ОРЦОКО |
| 5.2. | о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | | февраль 2017 года | | | | | ОРЦОКО |
| 5.3. | об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА | | март 2017 года | | | | | ОРЦОКО |
| 5.4. | об отнесении участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов | | в течение 2 дней со дня получения сведений | | | | | ОРЦОКО |
| 5.5. | о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, уполномоченные представители ГЭК) с указанием реквизитов приказов Департамента | | за две недели до начала каждого этапа | | | | | ОРЦОКО |
| 5.6. | о членах ПК | | не позднее 2 недель  до экзамена | | | | | ОРЦОКО |
| 5.7. | о наличии допуска выпускников к прохождению ГИА | | в течение 2 дней со дня принятия решения | | | | | ОРЦОКО |
| 5.8. | об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов  по аудиториям ППЭ | | в течение суток со дня проведения экзамена | | | | | ОРЦОКО |
| 5.9. | о назначении членов ПК на экзамены | | не позднее 3-х дней до экзаменов | | | | | ОРЦОКО |
| 5.10 | о результатах обработки экзаменационных материалов участников ГИА | | согласно Постановлению Правительства Российской Федерации  от 31.08.2013 года  № 755 | | | | | ОРЦОКО |
| 5.11. | о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка ГИА и несогласии с выставленными баллами | | в течение суток с подачи апелляций | | | | | ОРЦОКО |
| 5.12. | о результатах рассмотрения апелляций | | не позднее 3-х дней с момента принятия решения КК Орловской области | | | | | ОРЦОКО |
| 6. | Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Департаментом здравоохранения Орловской области, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА в Орловской области в соответствии с их компетенцией, в том числе: | | в период проведения ГИА | | | | | Департамент |
| 6.1. | организация взаимодействия с муниципальными образованиями Орловской области по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме офлайн | | в течение года | | | | | Департамент |
| 7. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, работы ПК и КК | | март, май 2017 | | | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ГЭК |
| 8. | Создание специальных условий для участников ОГЭ, ГВЭ:  - выделение отдельных аудиторий для проведения экзаменов;  - увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа;  - привлечение ассистентов;  - организация ППЭ на дому;  - предоставления возможности выполнения экзаменационной работы с использованием компьютера | | до марта 2017 года | | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 9. | Формирование и печать контрольных измерительных материалов в ОРЦОКО | | апрель 2017 года  май 2017 года  июль 2017 года  сентябрь 2017 года | | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 10. | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА,  получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ | | март,  апрель,  май - июль,  сентябрь 2017 года | | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО |
| 11. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, в том числе:  - организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;  - прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА - 9;  - аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям;  - формирование реестра общественных наблюдателей за проведением ГИА - 9. | | март - июнь 2017 года | | | | | Департамент, ОРЦОКО |
| 12. | Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА - 9 в МОУО и ОО, расположенных на территории Орловской области | | октябрь 2016 года | | | | | МОУО, ОО |
| 13. | Формирование состава муниципальных координаторов ОГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с РИС | | ноябрь 2016 года | | | | | МОУО, ОРЦОКО |
| 14. | Определение и утверждение мест расположения пунктов проведения ГИА - 9 с наличием аудиторного фонда | | декабрь 2016 года | | | | | МОУО, ОРЦОКО |
| 15. | Планирование и организация работы Ситуационно-информационного центра ГЭК | | март - июль,  сентябрь 2017 года | | | | | Департамент, ОРЦОКО |
| 16. | Формирование списка обучающихся, проходящих ГИА в форме ГВЭ | | февраль - май  2017 года | | | | | Департамент, ОРЦОКО |
| 17. | Обработка экзаменационных работ участников ГИА | | по обязательным предметам - не позднее 6 дней со дня проведения экзамена; по остальным общеобразовательным предметам - не позднее 4 дней после проведения экзамена; досрочно - не позднее 3 дней после проведения экзамена | | | | | ОРЦОКО |
| 18 | Передача в ГЭК, внесение в РИС, ФИС сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА - 9 | | в течение суток со дня подачи апелляции | | | | | ГЭК, КК. ОРЦОКО |
| 19. | Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами и передача протоколов решений КК в ОРЦОКО для внесения результатов апелляций в РИС | | согласно графику обработки апелляций | | | | | КК, ОРЦОКО |
| 20. | Утверждение протоколов о результатах ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету (в том числе после подачи апелляций)  и организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ | | в сроки, установленные приказом Минобрнауки РФ  № 1384 | | | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 21. | Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА, лиц, имеющих к ним доступ | | январь 2017 года | | | | | ОРЦОКО |
| 22. | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с:  -руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий, сотрудниками ОРЦОКО;  - с председателями ПК, экспертами | | май 2017 года  июнь 2017 года | | | | | ОРЦОКО, МОУО, ОО  ОРЦОКО |
| 23. | Утверждение минимального порога по общеобразовательным предметам ОГЭ, ГВЭ | | март 2017 года | | | | | Департамент, ОРЦОКО |
| 24. | Комплектование индивидуальных комплектов по общеобразовательным по общеобразовательным предметам ОГЭ | | март - май 2017 года | | | | | ОРЦОКО |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА - 9 в СМИ: | |  | |  | | | |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей Департамента, МОУО, ОО, общественности | | весь период | | Департамент, ГЭК, МОУО, ОО | | | |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭ в СМИ в том числе:  о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ, ГВЭ;  о сроках проведения ГИА;  о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ | | не позднее чем  за 2 месяца до завершения срока подачи заявления  не позднее чем  за месяц до начала экзаменов | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, СМИ | | | |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с ОО, МОУО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | | весь период | | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», бюджетное учреждение Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», МОУО, ОО | | | |
| 3. | Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 в 2017 году | | весь период | | Департамент, ОРЦОКО | | | |
| 4. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ГВЭ участников ОГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ | | январь - апрель  2017 года | | ГЭК, ОРЦОКО, ОО | | | |
| 5. | Обеспечение МОУО комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ОГЭ, ГВЭ | | февраль-апрель  2017 года | | ГЭК, ОРЦОКО | | | |
| 6. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников | | весь период | | Департамент, МОУО, ОРЦОКО, ОО | | | |
| 7. | Издание информационных и справочных материалов по тематике ГИА - 9 | | весь период | | Департамент, ОРЦОКО | | | |
| 8. | Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | | сентябрь 2016 года - август 2017 года | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО | | | |
| 9. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению ОГЭ, ГВЭ | | сентябрь 2016 года,  апрель-май 2017 года | | Департамент, МОУО, ОО | | | |
| 10. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям) | | весь период | | Департамент, бюджетное учреждение Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | | | |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9** | | | | | | | | |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА - 9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ОГЭ:  - мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении  ГИА - 9;  - мониторинг наличия информационных стендов в ОО;  - мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний;  - работа муниципальных и школьных «горячих линий» | в течение года | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО | | | |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки к ОГЭ и ГВЭ, в том числе: | весь период | | | Департамент, ГЭК | | | |
| 2.1. | организация проверки ОРЦОКО на готовность к проведению ГИА | февраль 2017 года | | | Департамент | | | |
| 2.2. | контроль за подготовкой ППЭ к ГИА:  - проверка наличия необходимых документов;  - мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда, наличие металлодетекторов, подавителей сигналов мобильной связи) | февраль-апрель 2017 года  апрель-май 2017 года  июль 2017 года | | | Департамент, ГЭК, МОУО, | | | |
| 2.3. | контроль за подготовкой выпускников 9 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА - 9:  - мониторинг качества обученности по предметам, выбираемым учащимися для сдачи в форме ОГЭ;  - посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи;  - мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА;  - привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА в МОУО, в ОО | весь период | | | Департамент,  БУ ОО ДПО «ИРО»,  МОУО, ОО. | | | |
| 3. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Орловскую область для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона. | весь период | | | Департамент, МОУО, ОО | | | |
| 6. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности  (условия хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ, процедуры проведения ОГЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | апрель - июль, сентябрь 2017 года | | | Департамент, ГЭК, общественные наблюдатели | | | |
| 7. | Контроль Порядка проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования  досрочный период:  ППЭ - ОГЭ: 14 экзаменов  ППЭ - ГВЭ: 2 экзамена  основной период  ППЭ - ОГЭ: 14 экзаменов  ППЭ - ГВЭ: 2 экзамена  дополнительный период:  ППЭ - ОГЭ: 14 экзаменов  ППЭ - ГВЭ: 2 экзамена | март - апрель 2017 года    май - июнь 2017 года  август - сентябрь 2017 года | | | Департамент | | | |