Приложение 1

к приказу Департамента
образования Орловской области

от 15 ноября 2016 г. № 1678

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования в Орловской области в 2017 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
|  **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего образования в 2016 году** |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА - 9) в 2016 году в Орловской области | до 1 августа 2016 года | Департамент образования Орловской области (далее – Департамент), бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее - ОРЦОКО), Государственная экзаменационная комиссия Орловской области (далее - ГЭК) |
| 2. | Подготовка аналитических отчетов о результатах деятельности предметных комиссий Орловской области по каждому общеобразовательному предмету (далее - ПК) по форме, представляемой ФИПИ. | до 10 августа 2016 года | ГЭК, ОРЦОКО, председатели ПК |
| 3. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА - 9 по образовательным программам основного общего образования в 2016 году в Орловской области:- издание сборника аналитических отчетов предметных комиссий Орловской области по итогам проведения ГИА - 9 (запись диска) с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА - 9;- представление итогов ГИА - 9 в региональном публичном докладе | август 2016 годаавгуст 2016 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 4. | Подведение итогов проведения ГИА - 9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях в том числе: |  |  |
| - обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА - 9 в 2016 году | август 2016 года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее - МОУО), ОО |
| - подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА - 9 на территории Орловской области в 2016 году для Департамента  | август, сентябрь 2016 года | ОРЦОКО |
| - проведение межрайонных совещаний с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА - 9 на территории муниципальных образований Орловской области: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы» | сентябрь - ноябрь2016 года | Департамент, бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее - БУ ОО ДПО «ИРО»), ОРЦОКО |
| 5. | Подготовка и предоставление в Рособрнадзор:- результатов мониторинга о проведении ГИА - 9;- итоговых отчетов о результатах работы ПК;- отчетных материалов по анализу результатов ГИА - 9 | август 2016 года, август 2017 года | Департамент, ОРЦОКО |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем образовании:- подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших по итогам проведения ГИА 2016 года аттестаты об основном общем образовании; - работа с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА - 9 в 2017 году;- организация подготовки обучающихся к пересдаче ГИА в 2017 году | июль - август 2016 годаавгуст - декабрь 2016 годаавгуст - декабрь 2016года. | ОРЦОКОРуководители ООРуководители ОО |
| 2. | Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-9:**Русский язык и литература.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе».**Математика.** Программа курсов повышения квалификации «Государственная итоговая аттестация по математике в 9 классах».**Математика.** Программа курсов повышения квалификации «Содержание и методика преподавания геометрии при подготовке к ГИА по математике в 9 классах».**Химия.** Программа курсов повышения квалификации «Теория и методика решения задач повышенного уровня сложности по химии».**Химия.** Программа курсов повышения квалификации «Подготовка школьников к государственной итоговой аттестации по химии». **География.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по географии».**Физика.** Программа курсов повышения квалификации «ФГОС ООО: организация и содержание образовательного процесса по физике».**Информатика и ИКТ.** Программа курсов повышения квалификации «Подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ». | август - октябрь 2016 года | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 3. | Разработка и утверждение новых дополнительных профессиональных программ по вопросам ГИА:**История.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по истории».**Обществознание.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по обществознанию».**Иностранные языки**. Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по иностранным языкам». | весь период | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 4. | Проведение независимой оценки качества подготовки обучающихся в Орловской области на 2016 - 2017 учебный год:- по обществознанию (8 класс);- по географии (8 класс) | в соответствии с планом ОРЦОКО, декабрь 2016 года февраль 2017 года | ОРЦОКО |
| 5. | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся предстоящей государственной итоговой аттестации | ноябрь 2016 года, февраль-апрель 2017 года | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, ОО |
| 6. | Проведение районными методическими объединениями учителей-предметников специальных семинаров, посвященных обмену опытом подготовки выпускников к ГИА - 9 с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК | в течение года | МОУО |
| 7. | Проведение вебинаров для директоров образовательных учреждений, руководителей пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), технических специалистов ППЭ | в течение года | ОРЦОКО |
| Ш. Нормативное правовое обеспечение ГИА - 9 |
| 1. | Приведение нормативных и распорядительных документов Орловской области в соответствие с федеральными нормативными и распорядительными документами | по мере изменения федеральных нормативных и распорядительных документов | Департамент |
| 2. | Организация работы Межведомственного совета по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации с участием органов властии служб (далее - Межведомственный совет):образования* внутренних дел
* здравоохранения
* транспорта
* главного управления МЧС по Орловской области
* связи

энергообеспечения | август 2016 года | Департамент |
| 3. | Утверждение порядка и схем: |  |  |
| 3.1 | распределение по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (сентябрьский период 2016 года)  | до 24 августа 2016 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 3.2 | распределение по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК(досрочный период) | до 6 апреля 2017 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 3.3 | распределение по ППЭ участников ГИА по каждому предмету, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (основной период)  | до 12 мая 2017 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 3.4 | распределения по ППЭ участников ГИА по каждому предмету, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (дополнительный (августовский) период)  | до 16 июля 2017 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 3.5 | распределение по ППЭ участников ГИА, работников ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК (сентябрьский период 2017 года) | до 24 августа 2017 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 4. | Подготовка и аккредитация общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | Департамент, ОРЦОКО, МОУО |
| 5. | Подготовка и аккредитация представителей средств массовой информации (далее - СМИ), их распределение по ППЭ | не позднее, чем за три дня до установленной даты каждого экзамена | Департамент, ОРЦОКО |
| 6. | Утверждение на региональном уровне персональных составов: |  |  |
| 6.1. | председателей ПК (по согласованию с ГЭК) | декабрь 2016 года | Департамент |
| 6.2. | заместителей председателей ПК (по согласованию с ГЭК) | февраль 2017 года | Департамент, ГЭК |
| 6.3. | руководителей и организаторов ППЭ (по согласованию с ГЭК) | март 2017 года | Департамент, ГЭК |
| 6.4 | конфликтной комиссии (далее - КК) (по согласованию с ГЭК) | февраль 2017 года | Департамент, ГЭК |
| 6.5. | ПК (по согласованию с ГЭК) | март 2017 года | Департамент, ГЭК |
| 6.6. | инженеров-программистов  | ноябрь 2016 года | Департамент, МОУО |
| 6.7. | муниципальных координаторов  | октябрь 2016 года | Департамент, МОУО |
| 6.8. | работников ППЭ  | февраль 2017 года | Департамент, МОУО |
| 7. | Утверждение сроков и мест подачи заявлений на сдачу проведения ГИА - 9 в Орловской области в 2017 году | октябрь 2016 года | Департамент |
| 8. | Утверждение списков ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ | январь 2017 года | Департамент, ГЭК |
| 9. | Подготовка приказов Департамента образования Орловской области:  |  |  |
| 9.1. | об утверждении графика внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА - 9 | ноябрь 2016 года | Департамент |
| 9.2. | об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам | март 2017 года | Департамент |
| 9.3. | об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передачи экзаменационных материалов |  апрель 2017 года | Департамент |
| 10. | обновление методических рекомендаций по подготовке и проведению ГИА - 9 в Орловской области в 2017 году | апрель 2017 года | Департамент |
| Финансовое обеспечение ГИА - 9 |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА - 9 в Орловской области (разработка проекта) | июль-август 2016 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 2. | Заключение договора на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение для проведения ГИА - 9 | февраль - март2017 года | ОРЦОКО |
| 3. | Заключение трудовых договоров с физическими лицами, привлекаемымик выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА - 9 | январь-июнь 2017 года, сентябрь 2017 года | ОРЦОКО |
| 4. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 4.1 | регионального центра обработки информации на базе ОРЦОКО, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ | март - июнь 2017 года, сентябрь 2017 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 4.2 | предметных комиссий | март-июнь 2017 года,сентябрь 2017 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 4.3 | пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ:- досрочный период;-основной период;-дополнительный период | март - апрель 2017 годамай - июнь 2017 года сентябрь 2017 года |  МОУО, ОО |
| 4.4 | Оснащение ППЭ видеонаблюдением (все ППЭ муниципальных образований, кроме г. Орла) | март - июнь 2017 года, сентябрь 2017 года | Департамент, МОУО |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА - 9 |
| 1. | Участие привлекаемых специалистов к проведению ГИА - 9 в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ОГЭ, ГВЭ в 2017 году | весь период | Департамент, ОРЦОКО |
| 2. | Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней:  | весь период | Департамент, ГЭК, ОО, ОРЦОКО, председатели, заместители председателей ПК |
| 2.1. | - руководителей и специалистов Департамента, ОРЦОКО |
| 2.2. | - председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) |
| 3. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ОГЭ:  |  |  |
| 3.1. | - уполномоченных представителей ГЭК | октябрь 2016 года - май 2017 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 3.2. | - ответственных за проведение ОГЭ в муниципальных образованиях | декабрь 2016 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 3.3. | - инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне | январь 2017 года | Департамент, ОРЦОКО, МОУО |
| 3.4. | - членов ПК | март 2017 года | ГЭК, Департамент, БУ ОО ДПО «ИРО», ОРЦОКО |
| 3.5. | - лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ в ППЭ:- руководителей ППЭ;- организаторов в аудиториях; - технических специалистов | март - май 2017 годаапрель - май 2017 годамарт - май 2017 года | Департамент, ОРЦОКОРуководители ППЭДепартамент, ОРЦОКО |
| 3.6. | - кандидатов в общественные наблюдатели | по отдельному графику | Департамент, ОРЦОКО |
| 3.7. | - членов КК | по отдельному графику | Департамент, ОРЦОКО |
| Организационное сопровождение ГИА - 9 |
| 1. | Проведение совещания с представителями МВД России по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействия работникам ППЭ по соблюдению Порядка проведения ГИА-9 в ППЭ | февраль 2017 года | Департамент, МОУО |
| 2. | Организация работы по подготовке к проведению ГИА - 9 по учебным предметам: |  |  |
| 2.1. | - прием заявлений на участие в ГИА - 9 | август - сентябрь 2016 года, январь - февраль 2017 года | ОО |
| 2.2. | - утверждение ППЭ для проведения ГИА - 9 | август 2016 года, март 2017 года | Департамент |
| 2.3. | - проведение ГИА - 9 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерства образования и науки Российской Федерации | в соответствии с расписанием | Департамент |
| 3. | Планирование работы ОРЦОКО, техническое дооснащение ОРЦОКО И ППЭ | сентябрь 2016 года, март, май 2017 года | Департамент, ОРЦОКО, |
| 4. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА - 9 в 2017 году из числа выпускников ОО текущего года, лиц не прошедших ГИА - 9 в 2016 году, лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 1 октября 2016 года | ОРЦОКО |
| 5. | Внесение данных в Региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА – 9 обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (далее - РИС) и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: | по отдельному графику | МОУО, ОО, ОРЦОКО |
| 5.1. | о Департаменте, ОРЦОКО, МОУО, ОО, выпускниках текущего года | февраль 2017 года | ОРЦОКО |
| 5.2. |  о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | февраль 2017 года | ОРЦОКО |
| 5.3. |  об участниках ОГЭ, ГВЭ всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ОГЭ, ГВЭ, сведения о форме ГИА | март 2017 года | ОРЦОКО |
| 5.4. | об отнесении участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов  | в течение 2 дней со дня получения сведений | ОРЦОКО |
| 5.5. | о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, общественные наблюдатели, уполномоченные представители ГЭК) с указанием реквизитов приказов Департамента | за две недели до начала каждого этапа | ОРЦОКО |
| 5.6. | о членах ПК | не позднее 2 недель до экзамена | ОРЦОКО |
| 5.7. | о наличии допуска выпускников к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | ОРЦОКО |
| 5.8. | об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена | ОРЦОКО |
| 5.9. | о назначении членов ПК на экзамены | не позднее 3-х дней до экзаменов | ОРЦОКО |
| 5.10 |  о результатах обработки экзаменационных материалов участников ГИА | согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 года№ 755  | ОРЦОКО |
| 5.11. |  о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток с подачи апелляций | ОРЦОКО |
| 5.12. |  о результатах рассмотрения апелляций  | не позднее 3-х дней с момента принятия решения КК Орловской области | ОРЦОКО |
| 6. | Осуществление межведомственного взаимодействия с ОАО «Ростелеком», Департаментом здравоохранения Орловской области, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА в Орловской области в соответствии с их компетенцией, в том числе: | в период проведения ГИА | Департамент |
| 6.1. | организация взаимодействия с муниципальными образованиями Орловской области по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме офлайн | в течение года | Департамент |
| 7. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки экзаменационных работ, работы ПК и КК | март, май 2017 | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ГЭК |
| 8. | Создание специальных условий для участников ОГЭ, ГВЭ:- выделение отдельных аудиторий для проведения экзаменов;- увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа;- привлечение ассистентов;- организация ППЭ на дому;- предоставления возможности выполнения экзаменационной работы с использованием компьютера | до марта 2017 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 9. | Формирование и печать контрольных измерительных материалов в ОРЦОКО | апрель 2017 годамай 2017 годаиюль 2017 годасентябрь 2017 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 10. | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов ГИА, получение и доставка в ППЭ экзаменационных материалов для проведения ОГЭ | март,апрель, май - июль, сентябрь 2017 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО |
| 11. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, в том числе: - организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей;- прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА - 9;- аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям;- формирование реестра общественных наблюдателей за проведением ГИА - 9. | март - июнь 2017 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 12. | Назначение лиц, ответственных за организацию ГИА - 9 в МОУО и ОО, расположенных на территории Орловской области | октябрь 2016 года | МОУО, ОО |
| 13. | Формирование состава муниципальных координаторов ОГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА и обеспечению взаимодействия с РИС | ноябрь 2016 года | МОУО, ОРЦОКО |
| 14. | Определение и утверждение мест расположения пунктов проведения ГИА - 9 с наличием аудиторного фонда  | декабрь 2016 года | МОУО, ОРЦОКО |
| 15. | Планирование и организация работы Ситуационно-информационного центра ГЭК | март - июль,сентябрь 2017 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 16. | Формирование списка обучающихся, проходящих ГИА в форме ГВЭ | февраль - май 2017 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 17. | Обработка экзаменационных работ участников ГИА | по обязательным предметам - не позднее 6 дней со дня проведения экзамена; по остальным общеобразовательным предметам - не позднее 4 дней после проведения экзамена; досрочно - не позднее 3 дней после проведения экзамена | ОРЦОКО |
| 18 | Передача в ГЭК, внесение в РИС, ФИС сведений о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА - 9 | в течение суток со дня подачи апелляции | ГЭК, КК. ОРЦОКО |
| 19. | Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами и передача протоколов решений КК в ОРЦОКО для внесения результатов апелляций в РИС | согласно графику обработки апелляций | КК, ОРЦОКО |
| 20. | Утверждение протоколов о результатах ОГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету (в том числе после подачи апелляций) и организация оповещения участников об утвержденных результатах ОГЭ, ГВЭ | в сроки, установленные приказом Минобрнауки РФ № 1384  | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 21. | Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА, лиц, имеющих к ним доступ | январь 2017 года | ОРЦОКО |
| 22. | Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с:-руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях и вне аудиторий, сотрудниками ОРЦОКО;- с председателями ПК, экспертами | май 2017 годаиюнь 2017 года | ОРЦОКО, МОУО, ОООРЦОКО |
| 23. | Утверждение минимального порога по общеобразовательным предметам ОГЭ, ГВЭ | март 2017 года | Департамент, ОРЦОКО |
| 24. | Комплектование индивидуальных комплектов по общеобразовательным по общеобразовательным предметам ОГЭ | март - май 2017 года | ОРЦОКО |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА - 9 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА - 9 в СМИ: |  |  |
| 1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей Департамента, МОУО, ОО, общественности  | весь период | Департамент, ГЭК, МОУО, ОО |
| 1.2. | публикация материалов о подготовке и проведении ОГЭ, ГВЭ в СМИ в том числе:о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ОГЭ, ГВЭ;о сроках проведения ГИА;о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ | не позднее чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявленияне позднее чем за месяц до начала экзаменов | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, СМИ |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с ОО, МОУО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | весь период | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», бюджетное учреждение Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», МОУО, ОО |
| 3. | Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 в 2017 году | весь период | Департамент, ОРЦОКО |
| 4. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ОГЭ, ГВЭ участников ОГЭ, ГВЭ инструкций по проведению ОГЭ, ГВЭ | январь - апрель 2017 года | ГЭК, ОРЦОКО, ОО |
| 5. | Обеспечение МОУО комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ОГЭ, ГВЭ | февраль-апрель 2017 года | ГЭК, ОРЦОКО |
| 6. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников  | весь период | Департамент, МОУО, ОРЦОКО, ОО |
| 7. | Издание информационных и справочных материалов по тематике ГИА - 9 | весь период | Департамент, ОРЦОКО |
| 8. | Работа «горячих линий» по вопросам ОГЭ, ГВЭ | сентябрь 2016 года - август 2017 года | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 9. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организациии проведению ОГЭ, ГВЭ | сентябрь 2016 года, апрель-май 2017 года  | Департамент, МОУО, ОО |
| 10. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям)  | весь период | Департамент, бюджетное учреждение Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9**
 |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА - 9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ОГЭ:- мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА - 9;- мониторинг наличия информационных стендов в ОО;- мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний;- работа муниципальных и школьных «горячих линий»  | в течение года | Департамент, ОРЦОКО, МОУО |
| 2. | Осуществление контроля за ходом подготовки к ОГЭ и ГВЭ, в том числе: | весь период | Департамент, ГЭК |
| 2.1. | организация проверки ОРЦОКО на готовность к проведению ГИА  | февраль 2017 года | Департамент |
| 2.2. | контроль за подготовкой ППЭ к ГИА:- проверка наличия необходимых документов;- мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда, наличие металлодетекторов, подавителей сигналов мобильной связи) | февраль-апрель 2017 годаапрель-май 2017 годаиюль 2017 года | Департамент, ГЭК, МОУО,  |
| 2.3. | контроль за подготовкой выпускников 9 классов общеобразовательных организаций к проведению ГИА - 9:- мониторинг качества обученности по предметам, выбираемым учащимися для сдачи в форме ОГЭ;- посещение администрацией ОО уроков учителей-предметников, оказание методической помощи;- мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА; - привлечение Интернет ресурсов для подготовки к ГИА в МОУО, в ОО | весь период | Департамент, БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, ОО. |
| 3. | Контроль миграции выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Орловскую область для сдачи ОГЭ, ГВЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона. | весь период | Департамент, МОУО, ОО |
| 6. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности  (условия хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ, процедуры проведения ОГЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | апрель - июль, сентябрь 2017 года  | Департамент, ГЭК, общественные наблюдатели |
| 7. | Контроль Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образованиядосрочный период:ППЭ - ОГЭ: 14 экзаменовППЭ - ГВЭ: 2 экзаменаосновной периодППЭ - ОГЭ: 14 экзаменовППЭ - ГВЭ: 2 экзаменадополнительный период:ППЭ - ОГЭ: 14 экзаменовППЭ - ГВЭ: 2 экзамена | март - апрель 2017 года май - июнь 2017 годаавгуст - сентябрь 2017 года | Департамент |