Приложение 1

к приказу Департамента   
образования Орловской области

от 21 августа 2019 г. № 1281

**«Дорожная карта»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам основного общего образования в Орловской области в 2020 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения  и завершения мероприятия | | | | Ответственные исполнители | | | |
| **I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации   по образовательным программам основного общего образования в 2019 году** | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9) в 2019 году в Орловской области:  по результатам основного периода проведения ГИА-9;  по результатам дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА-9 | До 1 августа 2019 года  До 3 октября 2019 года | | | | Департамент образования Орловской области  (далее – Департамент), государственная экзаменационная комиссия Орловской области для проведения ГИА-9 (далее - ГЭК), бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее - ОРЦОКО) | | | |
| 2. | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Орловской области (далее – ПК) по учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | До 31 августа  2019 года | | | | Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК | | | |
| 3. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2019 году  в Орловской области:   1. издание электронного сборника аналитических отчетов предметных комиссий Орловской области по итогам проведения ГИА-9 с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 в 2019 – 2020 учебном году; 2. представление результатов ГИА-9 в итоговом отчете «О результатах анализа и перспектив развития системы образования в Орловской области» | Август, сентябрь  2019 года  Август, сентябрь  2019 года | | | | Департамент, бюджетное учреждение Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»  (далее - БУ ОО ДПО «ИРО») | | | |
| 4. | Подготовка и предоставление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор):   1. критериев эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода ГИА-9; 2. анализа результатов проведения ГИА-9, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования (Зоны риска); 3. итоговых отчетов о результатах работы ПК; 4. отчетов о результатах ГИА-9 | Август 2019 года,  по требованию | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, председатели ПК | | | |
| 5. | Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: | | | | | | | | |
| 5.1 | обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9 в 2019 году | Август 2019 года | | | | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление  в сфере образования  (далее - МОУО), образовательные организации Орловской области  (далее - ОО) | | | |
| 5.2 | подготовка информационных справок по итогам организации и проведения  ГИА-9 на территории Орловской области в 2019 году для Рособрнадзора, Департамента | Август, сентябрь  2019 года | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО | | | |
| 5.3 | проведение совещаний с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА-9 на территории муниципальных образований Орловской области, руководителями ОО:  «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы» | Сентябрь, октябрь  2019 года | | | | Департамент, БУ ОО ДПО «ИРО», ОРЦОКО, управление контроля и надзора в сфере образования Департамента образования Орловской области (далее – управление контроля и надзора) | | | |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | | | |
| 1. | Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей с учетом результатов ГИА-9 в 2019 г., с изменениями  в содержании и КИМ | | Август – октябрь  2019 г. | | | | БУ ОО ДПО «ИРО» | | |
| 2. | Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по подготовке обучающихся к ГИА-9 (по всем учебным предметам:   1. **русский язык и литература.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку  и литературе»; 2. **математика.** Программы курсов повышения квалификации «Государственная итоговая аттестация по математике в 9 классах»  и «Организационно-методическая поддержка совершенствования качества подготовки к ГИА по предметам «Математика» и «Информатика» (модуль «Математика»); 3. **физика.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике»; 4. **химия.** Программа курсов повышения квалификации «Подготовка школьников к государственной итоговой аттестации по химии»; 5. **информатика и ИКТ.** Программы курсов повышения квалификации «Подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ»  и «Организационно-методическая поддержка совершенствования качества подготовки к ГИА по предметам «Математика» и «Информатика» (модуль «Информатика»); 6. **история и обществознание.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки учащихся к ГИА по истории и обществознанию»; 7. **биология**. Программа курсов повышения квалификации «ГИА  по биологии: содержание и методика подготовки»; 8. **география.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по географии»; 9. **иностранный язык** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по иностранным языкам» | | В течение учебного года  в соответствии с планом-графиком  БУ ОО ДПО ИРО | | | | БУ ОО ДПО «ИРО» | | |
| 3. | Организация постоянно действующего семинара для учителей ОО, выпускники которых получили отметку «2» по учебным предметам | | В течение учебного года | | | | БУ ОО ДПО «ИРО» | | |
| 4. | Мониторинговое исследование определения уровня подготовки обучающихся  по читательской грамотности (7 класс) с использованием контекстной информации | | В соответствии  с планом ОРЦОКО  февраль, март 2020 года | | | | ОРЦОКО | | |
| 5. | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) с целью апробации контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) по новым федеральным государственным образовательным стандартам (далее – ФГОС):   1. по обязательным предметам (9 класс); 2. по предметам по выбору (9 класс) | | Ноябрь, декабрь  2019 года  Март, апрель 2020 года | | | | Департамент, ОРЦОКО,БУ ОО ДПО «ИРО»,МОУО, ОО | | |
| 6. | Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров  по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9 с привлечением специалистов БУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК | | В течение учебного года | | | | МОУО, БУ ОО ДПО «ИРО», ОО | | |
| 7. | Проведение постоянно действующего очно-заочного семинара для учителей - предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9. Работа с ОО с низкими результатами ГИА-9 2019 года:   1. **русский язык:**   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верховская средняя общеобразовательная школа № 2»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русско-Бродская средняя общеобразовательная школа» Верховского района;  бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Должанская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района Орловской области «Кромская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района Орловской области «Черкасская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Ливны;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Ливны;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малоархангельская средняя общеобразовательная школа № 2»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мансуровская основная общеобразовательная школа» Новодеревеньковского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Домникова В. М.» Новодеревеньковского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосильская средняя общеобразовательная школа;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2 города Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – школа № 52 города Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лавровская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Грачёвская основная общеобразовательная школа» Покровского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Богодуховская средняя общеобразовательная школа имени Ю. М. Шмелёва»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Нарышкино Урицкого района Орловской области;   1. **математика:**   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Оревская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района Орловской области «Черкасская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 9» г. Ливны;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 2»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Жилинская средняя общеобразовательная школа» Мценского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Протасовская средняя общеобразовательная школа» Мценского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Спасско – Лутовиновская средняя общеобразовательная школа имени И. С. Тургенева» Мценского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тельченская средняя общеобразовательная школа» Мценского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Домникова В. М.» Новодеревеньковского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя школа»;   1. **информатика и ИКТ:**   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитровска им. А.М. Дорохова»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Залегощенская средняя общеобразовательная школа № 1» Залегощенского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Ливны;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Ливны;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 1»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 7»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосильская средняя общеобразовательная школа;  муниципальная бюджетная средняя общеобразовательная школа № 10  г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – лицей № 18 г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 30 г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 40  г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 45 имени Д. И. Блынского г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – школа № 52 города Орла;  **4) история:**  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Ливны;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Протасовская средняя общеобразовательная школа» Мценского района;  **5) география:**  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верховская средняя общеобразовательная школа № 1»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Залегощенская средняя общеобразовательная школа № 2» Залегощенского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района Орловской области «Черкасская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Ливны;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сахзаводская средняя общеобразовательная школа» Ливенского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 2»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Домникова В. М.» Новодеревеньковского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосильская средняя общеобразовательная школа;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Оптушанская средняя общеобразовательная школа» Орловского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Грачёвская основная общеобразовательная школа» Покровского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Змиёвский лицей» Свердловского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Хотынецкая средняя общеобразовательная школа имени Сергея Геннадьевича Поматилова Хотынецкого района;  **6) литература:**  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия  г. Болхова»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верховская средняя общеобразовательная школа № 2»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 9»  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением французского языка имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 33 г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии города Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Баклановская средняя общеобразовательная школа» Орловского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района;  бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского района Орловской области «Троснянская средняя общеобразовательная школа»;  **7) физика:**  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верховская средняя общеобразовательная школа № 2»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верховская средняя общеобразовательная школа № 1»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Протасовская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мценска «Средняя общеобразовательная средняя школа № 9»;  **8) химия:**  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мценска «Средняя образовательная школа № 9»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Болховского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Змиёвская средняя общеобразовательная школа»;  **9) биология:**  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Домникова В. М.»;  бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Должанская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тельченская средняя общеобразовательная школа» Мценского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Корсаковская средняя общеобразовательная школа Корсаковского района Орловской области;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Хотынецкая средняя общеобразовательная школа им. С. Г. Поматилова Хотынецкого района;  **9) обществознание:**  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района Орловской области «Черкасская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Спасско-Лутовиновская средняя общеобразовательная школа» Мценского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени П.В. Киреевского» Орловского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Корсаковская средняя общеобразовательная школа Корсаковского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 2»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верховская средняя общеобразовательная школа № 2»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснозоренская средняя общеобразовательная школа;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малоархангельская средняя общеобразовательная школа № 2»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 п. Нарышкино Урицкого района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хомутовская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза  Домникова В. М.» | | В течение года | | | | БУ ОО ДПО «ИРО» | | |
| 8. | - Региональные вебинары для учителей **«**Технологии определения зон риска  в предметной подготовке обучающихся и их устранения»;  - Методические семинары для школьных команд, учителей-предметников «Эффективные модели подготовки обучающихся к ГИА -9»;  - Проблемно-аналитические семинары для директоров ООс аномально низкими результатами ГИА-9 «Управление образовательной деятельностью  по результатам ГИА»;  - Индивидуальные и коллективные консультации по актуальным проблемам теории и методики преподавания учебных предметов для групп педагогов, демонстрирующих стабильно низкие результаты ГИА-9 | | В соответствии с планом работы  БУ ОО ДПО ОИРО | | | | БУ ОО ДПО «ИРО» | | |
| 9. | Проведение образовательного аудита в ОО Орловской области, более 40 % выпускников которых не получили аттестат об основном общем образовании  по итогам основного периода проведения ГИА-9 в 2019 году  (с количеством выпускников в ОО 5 и более):  1) бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Козьма-Демьяновская средняя общеобразовательная школа»;  2) бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Быстринская основная общеобразовательная школа»;  3) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ржанопольская основная общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области;  4) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района Орловской области «Кутафинская средняя общеобразовательная школа»;  5) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Протасовская средняя общеобразовательная школа имени И. А. Новикова»;  6) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Судбищенская средняя общеобразовательная школа» Новодеревеньковского района | | В течение учебного  года | | | | ОРЦОКО | | |
| 10. | Проведение образовательного аудита в ОО Орловской области, в которых выявлены признаки необъективности результатов Всероссийских проверочных работ в 2019 году:  1) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новополевская основная общеобразовательная школа» Глазуновского района;  2) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Ливны;  3) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Рыжковская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района;  4) частное общеобразовательное учреждение «Школа Виндзор  (по согласованию) | | Октябрь – ноябрь  2019 года | | | | ОРЦОКО | | |
| 11. | Подготовка обучающихся к экспериментальной части перспективной модели ОГЭ по общеобразовательным предметам естественнонаучного цикла | | В течение учебного года | | | | БУ ОО ДПО «ИРО»,  ОО | | |
| 12. | Проведение профориентационной работы с обучающимися 9 классов Орловской области | | В течение учебного года | | | | Департамент, профессиональные образовательные организации | | |
| Ш. Нормативное правовое обеспечение ГИА-9 | | | | | | | | | |
| 1. | Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-9 в 2020 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых документов | По мере необходимости | | | | | Департамент | | |
| 2. | Организация работы Межведомственного совета по подготовке и проведению ГИА-9 с участием органов власти и служб (далее – Межведомственный совет):   1. образования; 2. внутренних дел; 3. здравоохранения; 4. транспорта; 5. главного управления МЧС по Орловской области; 6. связи; 7. энергообеспечения | В течение учебного года | | | | | Департамент | | |
| 3. | Утверждение председателя и заместителя председателя ГЭК | Декабрь 2019 года | | | | | Департамент | | |
| 4. | Представление на согласование в Рособрнадзор кандидатур председателей ПК | Январь 2020 года | | | | | Департамент, ГЭК | | |
| 5. | Утверждение персональных составов:   1. муниципальных координаторов ГИА-9; 2. инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»); 3. членов ГЭК; 4. председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором); 5. заместителей председателей ПК; 6. членов ПК; 7. председателя и заместителя председателя конфликтной комиссии Орловской области (далее – КК); 8. членов КК; 9. работников ППЭ:   досрочный период;  основной период;  дополнительный (сентябрьский) период | Сентябрь 2019 года  Сентябрь 2019 года  Декабрь 2019 года  Февраль 2020 года  Февраль 2020 года  Март 2020 года  Март 2020 года  Март 2020 года  Февраль 2020 года  Апрель 2020 года  Август 2020 года | | | | | Департамент, МОУО  Департамент, МОУО  Департамент  Департамент, ГЭК  Департамент, ГЭК  Департамент, ГЭК  Департамент  Департамент  Департамент, ГЭК, МОУО | | |
| 6. | Утверждение сроков и мест подачи заявлений:   1. для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; 2. для прохождения ГИА-9:   в досрочный и основной периоды проведения ГИА-9 в 2020 году;  в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года | До 12 декабря 2019 года  До 31 декабря 2019 года  До 1 июля 2020 года | | | | | Департамент, ГЭК | | |
| 7. | Утверждение пунктов проведения:   1. итогового собеседования по русскому языку; 2. ОГЭ и ГВЭ:   в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года;  в досрочный и основной периоды 2020 года;  в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года;   1. ОГЭ и ГВЭ на дому | Январь 2020 года  До 14 августа 2019 года  Февраль 2020 года  Август 2020 года  По мере необходимости | | | | | Департамент, ГЭК | | |
| 8. | Утверждение распределения по пунктам проведения экзаменов (далее – ППЭ) участников ГИА-9, работников ППЭ, членов ГЭК:   1. в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 2. в досрочный период 2020 года; 3. в основной период 2020 года; 4. в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года | До 25 августа  2019 года  До 6 апреля 2020 года  До 12 мая 2020 года  До 25 августа 2020 года | | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО | | |
| 9. | Разработка и утверждение инструкций для различных категорий работников ППЭ по проведению ОГЭ и ГВЭ | В течение учебного года | | | | | Департамент, ОРЦОКО | | |
| 10. | Разработка и утверждение памяток для участников ГИА-9, их родителей (законных представителей) | Февраль – апрель  2020 года | | | | | Департамент, бюджетное учреждение Орловской области для детей, нуждающихся  в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  (далее – ППМС-центр) | | |
| Финансовое обеспечение ГИА-9 | | | | | | | | | |
| 1. | Распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов  для организации и проведения ГИА-9 в Орловской области (разработка проекта) | Август – октябрь  2019 года | | | | | | Департамент, ОРЦОКО | |
| 2. | Заключение договора на передачу неисключительных (пользовательских)  прав на программное обеспечение для проведения ГИА-9 | Февраль – апрель  2020 года | | | | | | ОРЦОКО | |
| 3. | Заключение срочных трудовых договоров с привлекаемыми работниками  для организации и проведения ГИА-9 | В течение учебного года | | | | | | ОРЦОКО | |
| 4. | Обеспечение условий для функционирования: | | | | | | | | |
| 4.1 | регионального центра обработки информации на базе ОРЦОКО, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования  в соответствии с объемом проводимых работ | Сентябрь 2019 года,  март – сентябрь  2020 года | | | | | | Департамент, ОРЦОКО | |
| 4.2 | ПК | Сентябрь 2019 года,  Март - сентябрь  2020 года | | | | | | Департамент, ОРЦОКО | |
| 4.3 | пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ:   1. в досрочный период; 2. в основной период; 3. в дополнительный (сентябрьский) период | Апрель, май 2020 года  Май – июнь 2020 года  Сентябрь  2019 и 2020 годов | | | | | | Департамент, МОУО, ОО | |
| 5. | Оснащение:  ППЭ:   1. системой видеонаблюдения (100 % ППЭ); 2. средствами подавления сигналов мобильной связи (40 %); 3. станциями сканирования в штабах ППЭ;   ОО техническими средствами, в том числе микрофонами, для проведения итогового собеседования по русскому языку | Апрель – июнь  2020 года  До 1 февраля 2020 года | | | | | | Департамент, МОУО, ОО | |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 | | | | | | | | | |
| 1. | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9 в федеральных  и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ГИА-9 в 2020 году | | | В течение учебного года | | | | | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 2. | Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней: | | |  | | | | |  |
| 2.1 | руководителей и специалистов Департамента, ОРЦОКО | | | По отдельному плану-графику | | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», председатели, заместители председателей ПК |
| 2.2 | председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) | | |
| 3. | Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА-9  (в том числе по применению технологии «Сканирование бланков участников ГИА-9  в ППЭ»): | | |  | | | | |  |
| 3.1 | инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение государственной информационной системы «Государственной итоговой аттестации и приема» на муниципальном уровне | | | Ноябрь, декабрь  2019 года | | | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО |
| 3.2 | муниципальных координаторов ГИА-9 | | | Ноябрь 2019 года –  апрель 2020 года | | | | | Департамент, ОРЦОКО |
| 3.3 | членов ГЭК | | | Апрель – май 2020 года | | | | | Департамент, ОРЦОКО |
| 3.4 | кандидатов в члены ПК | | | Февраль, март  2020 года | | | | | ГЭК, Департамент, БУ ОО ДПО «ИРО», ОРЦОКО |
| 3.5 | лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-9 в ППЭ:  руководителей ППЭ;  организаторов ППЭ;  технических специалистов ППЭ | | | Март – май 2020 года  Март – май 2020 года  Март – май 2020 года | | | | | Департамент, ОРЦОКО  руководители ППЭ  ОРЦОКО |
| 3.6 | кандидатов в общественные наблюдатели | | | По отдельному графику | | | | | Департамент, ОРЦОКО |
| 3.7 | членов КК | | | По отдельному графику | | | | | Департамент, ОРЦОКО |
| 4. | Проведение квалификационных испытаний для кандидатов в члены ПК | | | Апрель 2020 года | | | | | Департамент, ОРЦОКО |
| 5. | Проведение обучающих семинаров для инженеров-программистов ОРЦОКО | | | Май 2020 года | | | | | ОРЦОКО |
| 6. | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях  по подготовке к ГИА-9 | | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, ОО |
| 7. | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведении региональных репетиционных экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ | | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| **VI. Научно-методическое сопровождение ГИА-9** | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение межрегиональной научно-практической конференции, совместно  с Издательством «Просвещение» (по согласованию) «Использование результатов оценочных процедур в целях совершенствования качества образования» | | | | Ноябрь 2019 года | | | | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 2. | Постоянно действующий вебинар «Использование результатов оценочных процедур в системе профессионального развития педагогических кадров» | | | | Декабрь 2019 года | | | | БУ ОО ДПО «ИРО» ОРЦОКО |
| 3. | Разработка методических рекомендаций по подготовке обучающихся к ГИА-9  2020 года по всем учебным предметам | | | | Сентябрь 2019 года | | | | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 4. | Проведение вебинаров председателями ПК ГИА-9 с учителями ОО Орловской области, работающими в 9 классах, по подготовке к сдаче ГИА «Изменение структуры КИМ по новым ФГОС. Современные технологии повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА-9 в 2020 г.» | | | | Декабрь 2019 года  Январь 2020 года | | | | БУ ОО ДПО «ИРО», ОРЦОКО, председатели ПК |
| 5. | Развитие профессиональных компетенций педагогов в ходе участия в вебинарах ФИПИ, федеральных издательств | | | | В соответствии  с графиком проведения | | | | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 6. | Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими результатами ГИА-9 2019 года. Обобщение опыта ОО Орловской области  по подготовке выпускников школ к ГИА-9 (круглые столы, семинары, мастер-классы и т. д.) (ОО, все выпускники которых на ГИА-9 получили аттестат  об основном общем образовании, набрали 13 баллов по 4-м учебным предметам  и 50 % и более выпускников набрали 14 баллов по 3-м сдаваемым учебным предметам):   1. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 27 им. Н. С. Лескова с углубленным изучением английского языка г. Орла; 2. автономная некоммерческая организация «Средняя общеобразовательная Школа «Леонардо»; 3. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Струковская основная общеобразовательная школа» Болховского района; 4. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Песоченская основная общеобразовательная школа» Верховского района; 5. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского района Орловской области «Бородинская средняя общеобразовательная школа»; 6. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ярищенская средняя общеобразовательная школа» Колпнянского района; 7. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Спешневская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Александра Рязанцева Корсаковского района Орловской области; 8. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района Орловской области «Коровье-Болотовская средняя общеобразовательная школа»; 9. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хвощевская средняя общеобразовательная школа» Ливенского района; 10. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Малоархангельского района «Ивановская средняя общеобразовательная школа»; 11. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Черемошенская основная общеобразовательная школа» Мценского района; 12. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Михайловская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области; 13. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровский лицей» Покровского района; 14. частное общеобразовательное учреждение местной религиозной организации «Православный приход храма Сретения Господня поселок Вятский Посад Орловского района Орловской области Орловский епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» «Орловская православная гимназия имени Преподобного Алексея» | | | | В течение учебного года | | | | БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, совет руководителей общеобразовательных учреждений |
| 7. | Проведение заседаний предметных секций РУМО по темам:  - «Использование оценочных процедур для повышения качества образования  по учебному предмету. Методический анализ результатов ГИА- 9 2019 года»;  - «Проектирование оценочных материалов по учебному предмету в системе внутренней оценки качества образования образовательных организаций  с использованием КИМ ГИА- 9» | | | | Октябрь 2019 года –  апрель 2020 года | | | | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 8. | Индивидуальные и коллективные консультации по вопросам проектирования системы подготовки обучающихся к ГИА- 9 2020 года | | | | Октябрь 2019 года –  апрель 2020 года | | | | БУ ОО ДПО «ИРО» |
| Организационное сопровождение ГИА-9 | | | | | | | | | |
| 1. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ,  в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК | | | Февраль – май  2020 года | | | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 2. | Дооснащение ОО оборудованием для проведения итогового собеседования  по русскому языку | | | Ноябрь – декабрь  2019 года | | | | | Департамент, МОУО, ОО |
| 3. | Оснащение ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи, проверка наличия металлодетекторов | | | Апрель – июнь  2020 года,  сентябрь 2020 года | | | | | Департамент, ГЭК, МОУО |
| 4. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: | | | | | | | | |
| 4.1 | сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц  с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | | | До 1 февраля  2020 года,  по мере необходимости | | | | | Департамент, МОУО, ОО |
| 4.2 | мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | | | В течение учебного года | | | | | Департамент, ОРЦОКО |
| 4.3 | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся  в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь | | | В течение учебного года | | | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 4.4 | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА-9 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов:   1. наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, широких проходов внутри помещения между предметами мебели и свободного подхода  на инвалидной коляске к рабочему месту; 2. выделение специализированных аудиторий; 3. оснащение кабинетов звуковоспроизводящей техникой как коллективного,  так и индивидуального пользования; 4. организация специального освещения (наличие увеличительных устройств  и индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс); 5. наличие достаточного количества специальных принадлежностей для оформления ответов рельефно-точечным шрифтом Брайля; 6. приобретение компьютера со специализированным программным обеспечением; 7. увеличение продолжительности экзамена на 1,5 часа; 8. привлечение ассистентов; 9. организация ППЭ на дому | | | В течение учебного года | | | | | Департамент, МОУО, ОО |
| 5. | Планирование и организация работы Ситуационно-информационного центра ГЭК | | | Сентябрь 2019 года, апрель – июнь,  сентябрь 2020 года | | | | | Департамент, ОРЦОКО, ГЭК |
| 6. | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2020 году  из числа выпускников ОО текущего года, лиц, не прошедших ГИА-9  в 2019 году, лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | | | До 1 января 2020 года | | | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 7. | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» | | | По отдельному графику | | | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 8. | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ОГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение», информатике и ИКТ: | | | | | | | | |
| 8.1 | сбор информации о количестве участников ОГЭ по иностранным языкам  с включенным разделом «Говорение» и информатике и ИКТ | | | | До 1 марта 2020 года | | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 8.2 | информационно-разъяснительная работа с участниками ОГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ОГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение», информатике и ИКТ | | | | В течение учебного года | | | | Департамент, МОУО, ОО |
| 8.3 | материально-техническое оснащение ППЭ для проведения ОГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение», информатике и ИКТ:   1. в досрочный период; 2. в основной период | | | | До 10 апреля 2020 года  До 15 мая 2020 года | | | | Департамент, МОУО, ОО |
| 9. | Создание материально-технических условий для подготовки обучающихся  к экспериментальной части перспективной модели ОГЭ по общеобразовательным предметам естественнонаучного цикла | | | | В течение учебного года | | | | Департамент, МОУО, ОО |
| 10. | Передача сведений в ГЭК, внесение в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема», ФИС сведений о поданных участниками ГИА-9 апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 | | | | В течение суток  со дня подачи апелляции | | | | ГЭК, ОРЦОКО, КК |
| 11. | Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | | | | Согласно графику обработки апелляций  о несогласии  с выставленными баллами | | | | ОРЦОКО, КК |
| 12. | Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами и передача протоколов решений КК в ОРЦОКО для внесения результатов апелляций  в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» | | | | Согласно графику обработки апелляций  о несогласии  с выставленными баллами | | | | КК, ОРЦОКО |
| 13. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей, в том числе:   1. организация работы по привлечению граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей; 2. прием заявлений от граждан, желающих быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей за проведением ГИА-9; 3. аккредитация общественных наблюдателей, выдача удостоверений общественным наблюдателям; 4. формирование реестра общественных наблюдателей за проведением ГИА-9 | | | Ноябрь, декабрь  2019 года  Января 2020 года – за  3 дня до начала ГИА-9  В течение года | | | | | Департамент, ОРЦОКО |
| 14. | Прием заявлений на участие:   1. в итоговом собеседовании по русскому языку 2. в ГИА-9:   в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года;  в досрочный и основной периоды 2020 года;  в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года | | | До 29 января 2020 года  До 19 августа 2019 года  До 1 марта 2020 года  До 19 августа 2020 года | | | | | ОО |
| 15. | Проведение ГИА-9 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором:  в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года;  в досрочный период;  в основной период;  в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года | | | Сентябрь 2019 года  Апрель, май 2020 года  Май - июль 2020 года  Сентябрь 2020 года | | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 16. | Печать и комплектование КИМ по общеобразовательным предметам ОГЭ, ГВЭ  в ОРЦОКО:   1. на дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 2. на досрочный период 2020 года; 3. на основной период 2020 года; 4. на дополнительный (сентябрьский) период 2020 года | | | Август 2019 года  Апрель 2020 года  Май 2020 года  Август 2020 года | | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 17. | Назначение лиц, ответственных за получение экзаменационных материалов  и их доставку в ППЭ:   1. в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года; 2. в досрочный период 2020 года; 3. в основной период 2020 года; 4. в дополнительный (сентябрьский) период 2020 года | | | Август 2019 года  Апрель 2020 года  Май 2020 года  Август 2020 года | | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО |
| 18. | Определение и утверждение мест хранения экзаменационных материалов ГИА-9,  лиц, имеющих к ним доступ | | | Январь 2020 года | | | | | ОРЦОКО |
| 19. | Обработка экзаменационных работ участников ГИА-9 | | | Не позднее 10 дней  со дня проведения экзамена | | | | | ОРЦОКО |
| 20. | Организация оповещения о результатах ГИА-9 (в том числе после подачи апелляций): | | | | | | | | |
| 20.1 | утверждение протоколов проверки результатов ОГЭ и ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников ГИА-9  с результатами ОГЭ и ГВЭ | | | | Согласно графику обработки ЭМ  и графику обработки апелляций | | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 20.2 | размещение информации о результатах ГИА-9, ознакомление участников ГИА-9  с бланками в электронном виде на официальном сайте ОРЦОКО | | | | В сроки, установленные Рособрнадзором | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 21. | Осуществление межведомственного взаимодействия с Департаментом здравоохранения Орловской области, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 в Орловской области в соответствии  с их компетенцией, в том числе организация взаимодействия с муниципальными образованиями Орловской области по вопросам организации видеонаблюдения  в ППЭ | | | В течение учебного года  В период проведения ГИА-9 | | | | | Департамент |
| Мероприятия по информационному сопровождению ГИА -9 | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ: | | | | | | | | |
| 1.1 | подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 с участием представителей Департамента, МОУО, ОО, общественности | | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ГЭК, МОУО, ОО |
| 1.2 | организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки, с сайтами ОО региона | | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, ОО, СМИ |
| 1.3 | публикация материалов о подготовке и проведении ГИА-9 в СМИ в том числе:   1. о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании  по русскому языку; 2. о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; 3. о сроках проведения ГИА-9; 4. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5. о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ | | | | Не позднее чем  за 2 месяца  до завершения срока подачи заявлений  Не позднее чем  за месяц до начала экзаменов | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, СМИ |
| 2. | Информационно-разъяснительная работа с МОУО, ОО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») | | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», ППМС-центр, МОУО, ОО |
| 3. | Организация взаимодействия с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-9 в 2020 году | | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ОРЦОКО |
| 4. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, участников ГИА-9 инструкций по проведению ГИА-9 | | | | Январь – май  2020 года | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 5. | Обеспечение МОУО комплектами нормативных и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА-9 | | | | Январь – май 2020 года | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 6. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников, издание информационных и справочных материалов | | | | В течение учебного года | | | | Департамент, МОУО, ОРЦОКО, ОО |
| 7. | Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-9 | | | | Август 2019 года – июль 2020 года | | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 8. | Проведение родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 | | | | В течение учебного года | | | | Департамент, МОУО, ОО |
| 9. | Оказание психолого-педагогической поддержки участникам ГИА - 9, их родителям (законным представителям) | | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ППМС-центр |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9** | | | | | | | | | |
| 1. | Контроль за организацией работы с обучающимися, которые не получили аттестат  об основном общем образовании:   1. сбор информации о выпускниках ОО, не получивших аттестат; 2. мониторинг организации работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-9 в 2020 году, в том числе с не получившими аттестат; 3. наличие плана проведения консультаций для обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2019 году | | | | В течение учебного года | | | | Департамент, МОУО, ОО |
| 2. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ОГЭ и ГВЭ:   1. мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе  о проведении ГИА-9; 2. мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 3. мониторинг организации районных, общешкольных, классных родительских собраний; 4. работа муниципальных и школьных «горячих линий» | | | | В течение учебного года | | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО |
| 3. | Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, ГИА-9, в том числе: | | | | | | | | |
| 3.1 | организация проверки готовности ОРЦОКО к проведению ГИА-9 | | | | Август 2019 года,  апрель, май, август 2020 года | | | | Департамент |
| 3.2 | контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-9:   1. проверка наличия необходимых документов; 2. мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение) | | | | Август 2019 года,  март – май,  август 2020 года | | | | Департамент, ГЭК, МОУО |
| 3.3 | контроль за подготовкой выпускников 9 классов ОО к проведению ГИА-9:   1. мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА-9; 2. посещение администрацией ОО уроков с целью оказания методической помощи учителям, выпускники которых в 2019 году по результатам основного периода проведения ГИА-9 получили отметку «2»; 3. мониторинг включения в планы работы деятельности районных, школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА-9; 4. мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; 5. привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА-9 в МОУО, в ОО | | | | В течение учебного года | | | | Департамент,  БУ ОО ДПО «ИРО»,  МОУО, ОО |
| 4. | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности (условия хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ, процедуры проведения ОГЭ и ГВЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | | | | Сентябрь 2019 года,  март – июль,  сентябрь 2020 года | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, общественные наблюдатели |
| 5. | Контроль Порядка проведения ГИА-9:   1. в основной период   ППЭ - ОГЭ: 11 дней-экзаменов;  ППЭ - ГВЭ: 2 дня-экзамена  ОРЦОКО:  ПК - 2 ПК;  КК - 2 КК   1. в дополнительный (сентябрьский) период:   ППЭ - ОГЭ: 7 дней-экзаменов  ППЭ - ГВЭ: 2 дня-экзамена  ОРЦОКО:  ПК - 1 ПК;  КК - 1 КК | | | | Май – июнь 2020 года  Сентябрь  2019 года, 2020 года | | | | Департамент |
| **X. Анализ проведения государственной итоговой аттестации   по образовательным программам основного общего образования в 2020 году** | | | | | | | | | |
| 1. | Рассмотрение результатов ГИА-9 2020 года на коллегии Департамента | | | | Июль 2020 года | | | | Департамент |
| 2. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 в 2020 году в Орловской области:  по результатам основного периода проведения ГИА-9;  по результатам дополнительного (сентябрьского) периода проведения ГИА-9 | | | | До 1 августа 2020 года;  до 5 октября 2020 года | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 3. | Подготовка аналитических отчетов ПК по учебным предметам в соответствии  с методическими рекомендациями ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | | | | До 31 августа  2020 года | | | | Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК |
| 4. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2020 году в Орловской области:   1. издание электронного сборника аналитических отчетов предметных комиссий Орловской области по итогам проведения ГИА-9 с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 в 2020 – 2021 учебном году; 2. представление результатов ГИА-9 в итоговом отчете «О результатах анализа  и перспектив развития системы образования в Орловской области» | | | | Август, сентябрь  2020 года  Август, сентябрь  2020 года | | | | Департамент,  БУ ОО ДПО «ИРО» |
| 5. | Подготовка и предоставление в Рособрнадзор:   1. критериев эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного периода ГИА-9; 2. анализа результатов проведения ГИА-9, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования (Зоны риска); 3. итоговых отчетов о результатах работы ПК; 4. отчетов о результатах ГИА-9 | | | | Август 2020 года | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, |
| 6. | Подведение итогов проведения ГИА-9 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: | | | | | | | | |
| 6.1 | обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9 в 2020 году | | | | Август 2020 года | | | | МОУО, ОО |
| 6.2 | подготовка информационных справок по итогам организации и проведения  ГИА-9 на территории Орловской области в 2020 году для Рособрнадзора, Департамента | | | | Август 2020 года | | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |