Рассмотрено  
на заседании государственной экзаменационной комиссии Орловской области,

протокол от 14 августа 2019 года № 66

**Анализ выполнения мероприятий «Дорожной карты»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации   
по образовательным программам среднего общего образования в Орловской области в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Мероприятия | | Ответственные исполнители | | Результаты реализации | | | | | |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании:   1. подготовка информации о количестве обучающихся,  не получивших аттестат о среднем общем образовании  по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) 2018 года; 2. организация работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию  о порядке, сроках проведения ГИА-11:   в сентябре 2018 года;  в 2019 году;   1. организация консультаций специалистами бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее – БУ ОО ДПО «ИРО») учителей-предметников, выпускники которых не смогли набрать минимальное количество баллов по математике; 2. организация дополнительных занятий по математике  в образовательных организациях (далее – ОО), в том числе консультации для обучающихся, не набравших минимальное количество баллов по математике базового  и профильного уровней в 2018 году | | Бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее – ОРЦОКО).Департамент образования Орловской области (далее – Департамент),  органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования(далее – МОУО), руководители ОО | | Подготовлена и предоставлена в Департамент информация о количестве обучающихся,  не получивших аттестат о среднем общем образовании по итогам проведения основного периода ГИА-11 2018 года.  В течение учебного года в МОУО, ОО осуществлялось информирование обучающих  и их родителей (законных представителей)  о порядке, сроках проведения ГИА-11.  Специалистами БУ ОО ДПО «ИРО» проведено более 60 консультаций для учителей-предметников, выпускники которых не смогли набрать минимальное количество баллов по математике | | | | | |
| 2. | | Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей  по учебным предметам, по которым проводится единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ):   1. **русский язык и литература.** Программы курсов повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»  и «Трудные вопросы теории и методики преподавания русского языка и литературы»; 2. **математика.** Программы курсов повышения квалификации «Государственная итоговая аттестация  по математике в 11 классах», «Методика решения задач повышенной сложности ГИА по математике»  и «Организационно-методическая поддержка совершенствования качества подготовки к ГИА  по предметам «Математика» и «Информатика» (модуль «Математика»); 3. **физика.** Программы курсов повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике» и «Методы решения задач повышенной сложности»; 4. **химия.** Программы курсов повышения квалификации «Теория и методика решения задач повышенного уровня сложности по химии» и «Подготовка школьников  к государственной итоговой аттестации по химии»; 5. **информатика и ИКТ.** Программы курсов повышения квалификации «Подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ»  и «Организационно-методическая поддержка совершенствования качества подготовки к ГИА  по предметам «Математика» и «Информатика» (модуль «Информатика»); 6. **биология**. Программа курсов повышения квалификации «ГИА по биологии: содержание и методика подготовки»; 7. **география.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки обучающихся  к государственной итоговой аттестации по географии»; 8. **история.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по истории»; 9. **обществознание.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки учащихся к ЕГЭ  по обществознанию»; 10. **иностранные языки**. Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки учащихся к ЕГЭ  по иностранным языкам» | | БУ ОО ДПО «ИРО» | | Проведена корректировка дополнительных профессиональных программ по учебным предметам: - «Система подготовки обучающихся к ГИА  по русскому языку и литературе»;  - «Трудные вопросы теории и методики преподавания русского языка и литературы»;  - «Государственная итоговая аттестация  по математике в 11 классах»,  - «Методика решения задач повышенной сложности ГИА по математике»;  - «Организационно-методическая поддержка совершенствования качества подготовки к ГИА  по предметам «Математика» и «Информатика» (модуль «Математика»);  - «Система подготовки обучающихся  к государственной итоговой аттестации по физике» и «Методы решения задач повышенной сложности»;  - «Теория и методика решения задач повышенного уровня сложности по химии»;  - «Подготовка школьников к государственной итоговой аттестации по химии»;  - «Подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ;  - «Организационно-методическая поддержка совершенствования качества подготовки к ГИА  по предметам «Математика» и «Информатика» (модуль «Информатика»);  - «ГИА по биологии: содержание и методика подготовки»;  - «Система подготовки обучающихся  к государственной итоговой аттестации  по географии»;  - «Система подготовки учащихся к ЕГЭ  по истории»;  - «Система подготовки учащихся к ЕГЭ  по обществознанию»;  - «Система подготовки учащихся к ЕГЭ  по иностранным языкам» | | | | | |
| 3. | | Организация постоянно действующего семинара  для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам | | БУ ОО ДПО «ИРО» | | Проведено 9 семинаров для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам | | | | | |
| 4. | | Проведение региональных репетиционных экзаменов  в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной итоговой аттестации:   1. по математике (11 класс); 2. по истории (10 класс); 3. по предметам по выбору (11 класс) | | Департамент, ОРЦОКО,  БУ ОО ДПО «ИРО»,  МОУО, ОО | | Проведены региональные репетиционные экзамены  в форме ЕГЭ по математике и истории.  Приказы Департамента:  от 22 октября 2018 года № 1465 «О проведении регионального репетиционного ЕГЭ по математике базового и профильного уровней»;  от 8 февраля 2019 года № 133 «О проведении регионального репетиционного экзамена по истории в 10 классах на территории Орловской области»;  от 15 марта 2019 года № 317 «О проведении регионального репетиционного ЕГЭ по математике базового и профильного уровней» | | | | | |
| 5. | | Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11 с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования и членов предметных комиссий Орловской области при проведении ГИА-11 (далее – ПК) | | МОУО, ОО,  БУ ОО ДПО «ИРО» | | В МОУО, ОО проведены 23 заседания методических объединений учителей-предметников в форме семинаров и вебинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11 с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования и членов ПК | | | | | |
| 6. | | Проведение курсов повышения квалификации для  учителей - предметников по подготовке обучающихся  к ГИА-11.  Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ  2018 года | | БУ ОО ДПО «ИРО» | | Проведены курсы повышения квалификации для  учителей - предметников по подготовке обучающихся к ГИА-11:  - «ФГОС СОО: организация и содержание образовательной деятельности по математике»;  - «Язык программирования Python в курсе информатики»;  - «Основы робототехники в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»;  - «ФГОС СОО: организация и содержание образовательной деятельности по информатике»;  - «Система подготовки обучающихся к ГИА  по русскому языку и литературе»;  - «Современные образовательные технологии  в системе школьного филологического образования»;  - «Современный урок иностранного языка»;  - «ФГОС СОО: организация и содержание образовательной деятельности по биологии»;  - «ФГОС СОО: организация и содержание образовательной деятельности по биологии и химии»;  -«Система подготовки выпускников образовательных организаций к государственной итоговой аттестации по географии»;  -«Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования  по географии»;  -«Современные проблемы обновления содержания и методики преподавания истории  и обществознания в условиях реализации ФГОС»; -«Система подготовки обучающихся к ГИА  по физике». Всего в рамках курсов повысили профессиональные компетенции 697 педагогов.  Осуществлялась адресная поддержка педагогических работников ОО с низкими образовательными результатами. Для руководителей ОО проведен региональный вебинар по теме «Система работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения». Программа вебинара включала вопросы корпоративной ответственности школ с низкими результатами обучения, необходимости проектного управления и развития, региональном  и муниципальном опыте поддержки школ, показывающих низкие результаты обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.  Помимо курсов повышения квалификации для данной категории школ непрерывно проводились образовательные мероприятия:  - Заседание секции «Биология» РУМО по общему образованию «Анализ результатов государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) по биологии и химии и подготовка к ГИА 2020 года»;  - Заседание секции «Математика» РУМО  по общему образованию «Методическое сопровождение подготовки обучающихся к ГИА»;  - Заседание секции «Иностранные языки» РУМО  по общему образованию «Результаты ГИА по ИЯ  в 2019 году. Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ»;  - Заседание секции «История и обществознание» РУМО по общему образованию «Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования по истории  и обществознанию»;  - Вебинар «Выполнение заданий повышенного  и высокого уровней сложности при подготовке  к ГИА по биологии»;  - Семинар «Стандарты работы по ФГОС в условиях нового федерального перечня учебников (ФПУ)»;  - Заседание секции «Русский язык и литература» РУМО по общему образованию «Подготовка к ГИА по русскому языку и литературе в 2018-2019 учебном году»;  - Вебинар «Выполнение заданий повышенного  и высокого уровней сложности при подготовке  к ГИА (часть 2 ОГЭ и ЕГЭ) по химии»;  - Вебинар «Выполнение заданий повышенного  и высокого уровней сложности при подготовке  к ГИА (часть 2 ОГЭ и ЕГЭ) по биологии;  - Семинар «Использование образовательного портала «Учи.ру» в образовательной деятельности по информатике на уровне НОО и ООО (дистанционно);  - Заседание секции «Информатика» РУМО  по общему образованию «Реализация концепции информационной безопасности детей в ОО Орловской области»;  - Выездной межмуниципальный семинар учителей биологии ОО Хотынецкого и Знаменского районов «Основные биологические закономерности  в 9 классе в соответствии с требованиями ФГОС ООО»;  - Выездной межмуниципальный семинар учителей биологии ОО Хотынецкого и Знаменского районов «Реализация ФГОС ООО при обучении химии: опыт, проблемы, перспективы»;  - Заседание секции «Математика» РУМО  по общему образованию «Реализация Концепции развития математического образования в РФ» (вебинар);  -Заседание секции «Русский язык и литература» РУМО по общему образованию «Развитие профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы в условиях введения НСУР»;  -Заседание секции «Биология» РУМО по общему образованию «Реализация ФГОС ООО и СОО при обучении биологии: опыт, проблемы, перспективы»;  -Заседание секции «Химия» РУМО по общему образованию «Реализация ФГОС ООО и СОО при обучении химии: опыт, проблемы, перспективы»;  -Заседание секции «Иностранные языки» РУМО по общему образованию «Проектирование эффективной системы работы учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС ОО» | | | | | |
| 7. | | Проведение вебинаров председателями ПК ЕГЭ с учителями ОО Орловской области, работающими в 11 классах,  по подготовке к сдаче ЕГЭ «Пути повышения предметных  и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ 2019 года» | | БУ ОО ДПО «ИРО», ОРЦОКО,председатели ПК | | Проведены региональные вебинары:  - «Инклюзивное образование для детей  с некоторыми познавательными затруднениями»;  - «Анализ результатов государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) по биологии и химии  и подготовка к ГИА 2020 года»;  - «Методическое сопровождение подготовки обучающихся к ГИА»;  - «Результаты ГИА по ИЯ в 2019 году. Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ»;  - «Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования по истории  и обществознанию»;  - «Выполнение заданий повышенного и высокого уровней сложности при подготовке к ГИА  по биологии»;  - «Стандарты работы по ФГОС в условиях нового федерального перечня учебников (ФПУ)»;  - «Подготовка к ГИА по русскому языку  и литературе в 2018-2019 учебном году»;  - «Выполнение заданий повышенного и высокого уровней сложности при подготовке к ГИА (часть 2 ОГЭ и ЕГЭ) по химии»;  - «Выполнение заданий повышенного и высокого уровней сложности при подготовке к ГИА (часть 2 ОГЭ и ЕГЭ) по биологии;  - «Использование образовательного портала «Учи.ру» в образовательной деятельности  по информатике на уровне НОО и ООО»;  - «Реализация ФГОС ООО при обучении химии: опыт, проблемы, перспективы»;  - «Реализация Концепции развития математического образования в РФ»;  - «Реализация ФГОС ООО и СОО при обучении биологии: опыт, проблемы, перспективы»;  - «Реализация ФГОС ООО и СОО при обучении химии: опыт, проблемы, перспективы»; - «Проектирование эффективной системы работы учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС ОО» | | | | | |
| 8. | | Обобщение опыта ОО Орловской области по подготовке выпускников школ к ЕГЭ (круглые столы, семинары, мастер-классы и т. д.):   1. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города Ливны; 2. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»  г. Ливны; 3. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 7»; 4. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия  г. Болхова»; 5. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 33  г. Орла; 6. бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района «Должанская средняя общеобразовательная школа»; 7. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 1»; 8. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2  г. Орла; 9. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Болховского района; 10. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Покровский лицей Покровского района; 11. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Хотынецкая средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района; 12. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Залегощенская средняя общеобразовательная школа № 2» Залегощенского района; 13. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя общеобразовательная школа» Покровского района; 14. бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Мезенский лицей»; 15. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района «Черкасская средняя общеобразовательная школа»; 16. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малоархангельская средняя общеобразовательная школа № 1» Малоархангельского района | | БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, совет руководителей ОО | | В 16 ОО проведены круглые столы, семинары, мастер-классы по подготовке выпускников школ  к ЕГЭ с участием педагогов школ, показавших высокие результаты на ЕГЭ | | | | | |
| 9. | | Проведение образовательного аудита в ОО Орловской области:   1. выпускники которых не набрали на ЕГЭ в 2018 году  160 баллов по сумме трех учебных предметов; 2. более 35 % выпускников которых не набрали минимального количества баллов  на ЕГЭ в 2018 году хотя бы по одному учебному предмету:   муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского района «Лубянская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района «Кутафинская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Малоархангельского района «Ивановская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голунская средняя общеобразовательная школа Новосильского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Паньковская средняя общеобразовательная школа» Новодеревеньковского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Успенская средняя общеобразовательная школа» Ливенского района;  казённое общеобразовательное учреждение Орловской области «Орловский лицей-интернат»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя общеобразовательная школа» Ливенского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 2»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 26  г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосковская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа имени Р. И. Вяхирева» Знаменского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 10  г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии  г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1  п. Нарышкино Урицкого района | | ОРЦОКО | | В 14 ОО проведен образовательный аудит (приказ ОРЦОКО от 1 апреля 2019 года № 49) | | | | | |
| Нормативное правовое обеспечение ГИА-11 | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Участие в разработке методических документов, рекомендуемых Рособрнадзором к использованию при организации и проведении ГИА | | Департамент, ОРЦОКО | | | | Письма Департамента: от 16 июля 2018 года № 6-1/2343 «Предложения  по внесению изменений в методические документы Рособрнадзора, рекомендуемые к использованию при организации и проведении ГИА»;  от 10 июля 2018 года № 6-1/2371 «Предложения  к проекту единого расписания проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  и среднего общего образования  в 2019 году»;  от 4 сентября 2018 года № 6-1/3052 «Изменения технологии проведения ГВЭ в рамках проведения ГИА-11» | | | |
| 2. | | Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-11 в 2019 году,  в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых документов | | Департамент | | | | Подготовлены и размещены на официальном сайте ГИА в Орловской области региональные нормативные правовые акты, регламентирующие проведение ГИА-11 в 2019 году(<http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/>)Приказы Департамента:от 7 августа 2018 года № 1182 «Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению ГИА  в Орловской области в 2019 году»; от 27 сентября 2018 года № 1350 «Об утверждении системы кодировок ОО, расположенных  на территории Орловской области»;  от 4 октября 2018 года № 1383 «О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), сроках проведения итогового сочинения (изложения), местах информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в Орловской области  в 2018 - 2019 учебном году»;  от 12 ноября 2018 года № 1563 «О внесении сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего  и среднего общего образования, в 2018 - 2019 учебном году в Орловской области»;  от 29 декабря 2018 года № 1822 «О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11, ЕГЭ  в Орловской области в 2019 году»;  от 10 января 2019 года № 6 «О сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций при проведении ГИА в Орловской области  в 2019 году»;  от 15 января 2019 года № 18 «Об утверждении Порядка приема, учета, передачи, хранения  и уничтожения материалов и документов итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА в Орловской области»;  от 4 февраля 2019 года № 107 «О проведении ГИА-11 в Орловской области для участников ЕГЭ  и государственного выпускного экзамена  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов»;  от 5 февраля 2019 года № 110 «Об определении мест расположения пунктов проведения ГИА-11  на территории Орловской области в 2019 году»;  от 5 февраля 2019 года № 111 «Об утверждении Инструкции по организации доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ на территории Орловской области»;  от 14 февраля 2019 года № 163 «Об утверждении Порядка организации системы видеонаблюдения  в пунктах проведения ЕГЭ и ОРЦОКО»;  от 20 февраля 2019 года № 201 «Об организации  и проведении ГИА в форме основного государственного экзамена и ЕГЭ для лиц  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов»;  от 26 февраля 2019 года № 229 «Об утверждении Регламента подготовки, проведения  и обработки материалов ГИА-11 на территории Орловской области в 2019 году»;  от 7 марта 2019 года № 282 «Об утверждении регламента подготовки и проведения ЕГЭ  в ППЭ, использующих технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов  и их сканирования в ППЭ, в 2019 году  на территории Орловской области»;  от 15 марта 2019 года № 325 «Об утверждении регламента проведения ЕГЭ в ППЭ  с использованием экзаменационных материалов  на бумажных носителях в 2019 году на территории Орловской области»;  от 21 марта 2019 года № 366 «Об утверждении Графика обработки экзаменационных работ  и Графика обработки апелляций о несогласии  с выставленными баллами досрочного периода ГИА-11 в 2019 году»;  от 29 марта 2019 года № 429 «Об утверждении Регламента подготовки и проведения ЕГЭ  по иностранным языкам в 2019 году  на территории Орловской области»;  от 14 мая 2019 года № 710 «Об утверждении Графика обработки экзаменационных работ  и Графика обработки апелляций о несогласии  с выставленными баллами основного  и дополнительного (сентябрьского) периодов проведения ГИА-11 в 2019 году» | | | |
| 3. | | Организация работы Межведомственного совета  по подготовке и проведению ГИА-11 с участием органов власти и служб (далее – Межведомственный совет):   1. образования; 2. внутренних дел; 3. здравоохранения; 4. транспорта; 5. главного управления МЧС по Орловской области; 6. связи; 7. энергообеспечения | | Департамент | | | | Организована работа Межведомственного совета по подготовке и проведению ГИА-11 с участием органов власти и служб. Постановление Правительства Орловской области от 9 августа 2016 года № 312 «О создании межведомственного совета по подготовке  и проведению ГИА» (с изменениями от 15 марта 2017 года № 89) | | | |
| 4. | | Утверждение порядка и схем распределения по пунктам проведения экзаменов (далее – ППЭ) участников ГИА-11, работников ППЭ:   1. в досрочный период 2019 года; 2. в основной период 2019 года; 3. в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года | | Департамент, ГЭК,ОРЦОКО | | | | Утвержден порядок и схемы распределения по ППЭ.  Приказы Департамента размещены на официальном сайте ГИА в Орловской области  <http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/>:  от 5 февраля 2019 года № 120 «О распределении участников ЕГЭ и ГВЭ по ППЭ в досрочный период проведения ГИА-11 в 2019 году  на территории Орловской области»;  от 13 февраля 2019 года № 162 «О распределении участников ГИА-11 и ЕГЭ по ППЭ в основной период проведения ГИА-11 в 2019 году  на территории Орловской области»;  от 20 февраля 2019 года № 200 «О работниках, привлекаемых к организации и проведению  ГИА-11 и ЕГЭ в ППЭ в досрочный период 2019 года на территории Орловской области»;  от 29 апреля 2019 года № 649 «О работниках, привлекаемых к организации и проведению  ГИА-11 и ЕГЭ в ППЭ в основной период 2019 года на территории Орловской области»;  от 22 августа 2019 года № 1289 «О работниках, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ  в ППЭ в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года на территории Орловской области» | | | |
| 5. | | Представление в Рособрнадзор на утверждение кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК | | Департамент | | | | Письмо Департамента от 16 ноября 2018 года  № 6-1/1804исх.  Распоряжения Рособрнадзора:  от 28 декабря 2018 года № 1808-10 «Об утверждении председателей ГЭК субъектов Российской Федерации для проведения ГИА-11  в 2019 году»;  от 20 декабря 2018 года № 1771-10 «Об утверждении заместителей председателей ГЭК субъектов Российской Федерации для проведения ГИА-11 в 2019 году» | | | |
| 6. | | Представление в Рособрнадзор на согласование кандидатур председателей ПК Орловской области | | Департамент, ГЭК | | | | Письмо Департамента от 25 января 2019 года  № 6-1/95.  Письмо Рособрнадзора от 15 февраля 2019 года  № 04-13 «О согласовании кандидатур председателей предметных комиссий по учебным предметам ГИА-11» | | | |
| 7. | | Утверждение персональных составов:   1. муниципальных координаторов ГИА-11; 2. инженеров-программистов, ответственных  за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»); 3. членов ГЭК; 4. председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором); 5. заместителей председателей ПК; 6. членов ПК; 7. председателя и заместителя председателя конфликтной комиссии (далее – КК); 8. членов КК; 9. руководителей ППЭ; 10. работников ППЭ | | Департамент, МОУО, ГЭК | | | | Приказы Департамента:  от 18 сентября 2018 года № 1319 «Об утверждении состава муниципальных координаторов  и инженеров-программистов проведения ГИА в Орловской области в 2018 - 2019 учебном году»;  от 20 февраля 2019 года № 200 «О работниках, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 и ЕГЭ в ППЭ в досрочный период 2019 года на территории Орловской области»;  от 26 февраля 2019 года № 227 «Об утверждении состава председателей предметных комиссий Орловской области при проведении государственной итоговой аттестации  по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году»;  от 5 марта 2019 года № 267 «Об утверждении составов предметных комиссий Орловской области при проведении ГИА-11 в 2019 году»;  от 29 апреля 2019 года № 649 «О работниках, привлекаемых к организации и проведению  ГИА-11 и ЕГЭ в ППЭ в основной период 2019 года на территории Орловской области»;  от 22 августа 2019 года № 1289 «О работниках, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ  в ППЭ в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года на территории Орловской области» | | | |
| 8. | | Утверждение сроков и мест подачи заявлений:   1. для участия в написании итогового сочинения (изложения); 2. для прохождения ГИА-11:   в досрочный и основной периоды 2019 года;  в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года | | Департамент, ГЭК | | | | Приказы Департамента размещены  на официальном сайте ГИА в Орловской области  (<http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/>):  от 4 октября 2018 года № 1383 «О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), сроках проведения итогового сочинения (изложения), местах информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в Орловской области  в 2018 - 2019 учебном году»;  от 29 ноября 2018 года № 1647 «О сроках и местах подачи заявлений для прохождения ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ  в Орловской области в 2019 году»;  от 4 июля 2019 года № 1116 «О сроках и местах подачи заявлений для прохождения ГИА-11  в дополнительный (сентябрьский) период  2019 года» | | | |
| 9. | | Утверждение пунктов проведения:   1. итогового сочинения (изложения); 2. ЕГЭ:   в досрочный и основной периоды 2019 года;  в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года;   1. ГВЭ | | Департамент, ГЭК | | | | Приказы Департамента размещены  на официальном сайте ГИА в Орловской области  (<http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/>):  от 23 ноября 2018 года № 1621 «Об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения)  5 декабря 2018 года на территории Орловской области»;  от 23 января 2019 года № 59 «Об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения)  6 февраля 2019 года на территории Орловской области»;  от 5 февраля 2019 года № 110 «Об определении мест расположения ППЭ ГИА-11 на территории Орловской области в 2019 году»;  от 8 августа 2019 года № 1218 «Об утверждении ППЭ ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года в Орловской области» | | | |
| 10. | | Разработка и утверждение инструкций, правил  для различных категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ и ГВЭ | | Департамент, ОРЦОКО | | | | Разработаны и утверждены инструкции, правила для различных категорий работников ППЭ  по проведению ГИА-11.Приказы Департамента размещены  на официальном сайте проведения ГИА  в Орловской области (<http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/>): от 5 февраля 2019 года № 111 «Об утверждении Инструкции по организации доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ на территории Орловской области»; от 7 марта 2019 года № 282 «Об утверждении регламента подготовки и проведения ЕГЭ  в ППЭ, использующих технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов  и их сканирования в ППЭ, в 2019 году  на территории Орловской области»;  от 15 марта 2019 года № 325 «Об утверждении регламента проведения ЕГЭ в ППЭ  с использованием экзаменационных материалов  на бумажных носителях в 2019 году на территории Орловской области»;  от 29 марта 2019 года № 429 «Об утверждении Регламента подготовки и проведения ЕГЭ  по иностранным языкам в 2019 году  на территории Орловской области»;  от 22 апреля 2019 года № 622 «Об организации  и проведении ГИА в форме ГВЭ» | | | |
| 11. | | Разработка и утверждение памяток о правилах проведения ГИА-11 в 2019 году для участников ГИА-11, родителей (законных представителей) | | Департамент, ОРЦОКО,БУ ОО ДПО «ИРО», бюджетное учреждение Орловской области для детей, нуждающихся  в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской  и социальной помощи» | | | | Правила заполнения бланков ЕГЭ, памятки  о правилах проведения ГИА-11 в 2019 году для участников ГИА-11, родителей размещены  на официальном сайте ГИА в Орловской области(<http://www.orcoko.ru/ege/ege-participants/>) | | |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА- 11** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Подготовка и защита проекта бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения  ГИА-11 в Орловской области | | | Департамент, ОРЦОКО | | | | Закон Орловской области от 3 декабря 2018 года  № 2289-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов» | | |
| 2. | Размещение заказов на оказание услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ в 27 ППЭ Орловской области | | | ОРЦОКО | | | | Заключен гражданско-правовой договор от 20 мая 2019 года № Ф.2019.259350 на оказание услуг  по предоставлению выделенного цифрового канала с временным разделением (TDM) на сумму 5 130,0 тыс. рублей | | |
| 3. | Заключение срочных трудовых договоров с привлекаемыми работниками для организации и проведения независимой оценки качества образования | | | ОРЦОКО | | | | Заключено 1 607 срочных трудовых договоров  на общую сумму 4 555,4 тыс. рублей | | |
| 4. | Обеспечение условий для функционирования: | | | | | | | | | | |
| 4.1 | регионального центра обработки информации на базе ОРЦОКО, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии  с объемом проводимых работ | | | Департамент, ОРЦОКО | | | | Рабочие места регионального центра обработки информации на базе ОРЦОКО оборудованы аппаратно-программными средствами | | |
| 4.2 | ПК | | | Департамент, ОРЦОКО | | | | Дистанционно обучено 5 председателей предметных комиссий на сумму 37,2 тыс. рублей.  Проведены обучающие семинары с членами предметных комиссий.  Расходы по оплате труда и начислениям  во внебюджетные фонды преподавателям, проводившим обучающие семинары, составили 294,6 тыс. рублей | | |
| 4.3 | пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ:   1. в досрочный период; 2. в основной период; 3. в дополнительный (сентябрьский) период | | | Департамент, МОУО, ОО | | | | За счет средств МОУО оснащены ППЭ ЕГЭ и ГВЭ | | |
| 5. | Оснащение ППЭ ЕГЭ:   1. системой видеонаблюдения в режиме онлайн (100 % ППЭ); 2. средствами подавления сигналов мобильной связи  (50 %); 3. резервными станциями печати; 4. резервными станциями сканирования; 5. картриджами для принтеров; 6. бумагой для печати экзаменационных материалов | | | Департамент, МОУО | | | | За счет средств Департамента и МОУО оснащены ППЭ ЕГЭ | | |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11 в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ЕГЭ  в 2019 году | | | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», советы ректоров вузов  и руководителей профессиональных образовательных организаций  (далее – ПОО) | | | | В течение года лица, привлекаемые к проведению ГИА-11 участвовали в федеральных совещаниях  и конференциях, проводимых в формате видеоконференцсвязи по вопросам проведения ЕГЭ | | |
| 2. | Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | руководителей и специалистов Департамента, ОРЦОКО | | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», председатели, заместители председателей ПК | | | | Руководители и специалисты Департамента, ОРЦОКО участвовали в федеральных  и региональных семинарах  по вопросам проведения ЕГЭ (семинар «Технологии и перспективы проведения ГИА»  13-14 ноября 2018 года в г. Москве, письмо (заявка) Департамента от 5 ноября 2018 года  № 6-1/4138) | | |
| 2.2 | председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации федерального и регионального уровней) | | | Все председатели ПК посетили очные однодневные семинары для председателей ПК субъектов РФ в г. Москве (письмо ФГБНУ ФИПИ  от 18 февраля 2019 года № 090-19),  6 председателей ПК прошли обучение на курсах повышения квалификации в ФГБНУ ФИПИ | | |
| 3. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ (в том числе по применению технологий «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ» и «Сканирование бланков ответов участников ЕГЭ в ППЭ»): | | | | | | | | | | |
| 3.1 | ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальных образованиях, в ПОО | | | Департамент, ОРЦОКО | | | | Проведены семинары с ответственными  за проведение ЕГЭ в МОУО, в ПОО по вопросам проведения ГИА-11  <http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/perspektivy-ekzamenacionnoj-kampanii-2019-goda-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/>;  <http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/podgotovku-k-ekzamenacionnoj-kampanii-2019-goda-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/> | | |
| 3.2 | членов ГЭК | | | Департамент, ОРЦОКО | | | | Проведены обучающие семинары со всеми категориями работников ППЭ ЕГЭ:  <http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/podgotovka-k-ege-osnovnogo-perioda-vyshla-na-finishnuyu-pryamuyu/> ,  <http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/v-regione-zavershilas-podgotovka-k-ege-osnovnogo-perioda/>  Приказ Департамента от 1 апреля 2019 года № 432 «О проведении обучающих семинаров  с работниками ППЭ ЕГЭ по применению технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов и их сканирования  в ППЭ»).  Графики проведения обучающих семинаров  по подготовке работников, привлекаемых  к проведению ГИА, и общественного наблюдения  в Орловской области в 2019 году утверждены  22 апреля 2019 года исполняющим обязанности члена Правительства Орловской области – руководителя Департамента образования Орловской области Т. В. Крымовой | | |
| 3.3 | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ  в ППЭ:  руководителей и организаторов;  технических специалистов | | | Департамент, ОРЦОКО | | | |
| 3.4 | членов ПК | | | ГЭК, Департамент, БУ ОО ДПО «ИРО», ОРЦОКО, председатели ПК | | | | В соответствии с графиком обучения, утвержденным приказами ОРЦОКО, с января  по февраль 2019 года проводилось обучение кандидатов в эксперты ПК.  Приказы ОРЦОКО:  от 11 января 2019 года № 6 «Об организации обучения кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской области 2019 года при проведении ГИА-11 по математике, физике, немецкому и французскому языкам»;  от 28 января 2019 года № 13 «Об организации обучения кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской области 2019 года при проведении ГИА-11 образования по истории, обществознанию»;  от 4 февраля 2019 года № 15 «Об организации обучения кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской области 2019 года при проведении ГИА-11 по английскому языку, географии»;  от 11 февраля 2019 года № 20 «Об организации обучения кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской области 2019 года при проведении ГИА-11 по химии, биологии, информатике и ИКТ»;  от 15 февраля 2019 года № 23 «Об организации обучения кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской области 2019 года при проведении ГИА-11 по русскому, испанскому, китайскому языкам, литературе» | | |
| 3.5 | кандидатов в общественные наблюдатели | | | Департамент, ОРЦОКО | | | | Проведены обучающие семинары для кандидатов  в общественные наблюдатели.  Приказы Департамента:  от 5 марта 2019 года № 268 «Об организации работы по подготовке и аккредитации граждан  в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, региональных процедур оценки качества образования  на территории Орловской области»;  от 15 марта 2019 года № 323 «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей  в 2019 году на территории Орловской области»;  график проведения обучающих семинаров  по подготовке работников, привлекаемых  к проведению ГИА, и общественного наблюдения в Орловской области в 2019 году утвержден  22 апреля 2019 года исполняющим обязанности члена Правительства Орловской области – руководителя Департамента образования Орловской области Т. В. Крымовой | | |
| 3.6 | членов КК | | | Департамент, ОРЦОКО | | | | Обучение членов КК осуществлялось  в соответствии с графиком проведения обучающих семинаров по подготовке работников, привлекаемых к проведению ГИА,  и общественных наблюдателей в Орловской области в 2019 году, утвержденным исполняющим обязанности члена Правительства Орловской области - руководителем Департамента образования Орловской области Т. В. Крымовой  22 апреля 2019 года | | |
| 4. | Проведение квалификационных испытаний членов ПК:  для председателей и заместителей председателей ПК;  для членов ПК | | | Департамент, ОРЦОКО | | | | Проведены квалификационные испытания заместителей председателей ПК и членов ПК.  Приказы Департамента:  от 26 февраля 2019 года № 228 «Об организации проведения квалификационных испытаний для кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской области при проведении ГИА-11  в 2019 году»;  от 4 марта 2019 года № 260 «Об утверждении Порядка формирования предметных комиссий Орловской области и Положения о предметных комиссиях Орловской области для проведения ГИА-11» | | |
| 5. | Проведение совещания – семинара для кандидатов  в общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдения в проведении ГИА» | | | Департамент, ОРЦОКО | | | | 14 мая 2019 года проведено совещание – семинар «Роль общественного наблюдения  в проведении ГИА».  Материалы совещания размещены на сайте ОРЦОКО  <http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/departament-obrazovaniya-orlovskoj-oblasti-formiruet-institut-obshhestvennyx-nablyudatelej/> | | |
| 6. | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором | | | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, ОО | | | | Приказы Департамента размещены  на официальном сайте ГИА в Орловской области  <http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-documents-regional/>:  от 21 сентября 2018 года № 1336 «О проведении предварительных испытаний доработанного программного обеспечения для пилотного внедрения технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет»;  от 4 февраля 2019 года № 103 «О проведении тренировочного мероприятия ЕГЭ по физике  с участием обучающихся 11 классов  с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов  в аудиториях ППЭи перевода бланков участников  в электронный вид в ППЭ»;  от 5 марта 2019 года № 263 «О проведении тренировочного мероприятия ЕГЭ по математике профильного уровня с участием обучающихся  11 классов с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов  в аудиториях ППЭи перевода бланков участников  в электронный вид в ППЭ»;  от 30 апреля 2019 года № 668 «О проведении  15 мая 2019 года тренировочного экзамена  по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ  и сканирования бланков участников в ППЭ  по предмету «Русский язык» с участием обучающихся 11 классов»;  от 30 апреля 2019 года № 672 «О проведении  16 мая 2019 года тренировочного экзамена  по технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» (английский язык) с участием обучающихся  11 классов» | | |
| 7. | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ЕГЭ  в ППЭ при проведении тренировочных мероприятий  в форме ЕГЭ (федеральных и региональных) | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО | | | | 1733 работников ППЭ (100 %) приняли участие  в тренировочных мероприятиях в форме ЕГЭ.  Проведены выездные региональные тренировочные мероприятия по отработке процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ  <http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/v-regione-nachalis-obuchayushhie-seminary-po-podgotovke-k-osnovnomu-periodu-ege-2/> | | |
| 8. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11  на учебной платформе edu.rustest.ru | | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО | | | | На учебной платформе edu.rustest.ru прошли обучение 1733 человек (100 %), привлекаемых  к проведению ГИА-11 | | |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-11** | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО | | | | Произведена установка и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК.  Приказы Департамента:  от 14 февраля 2019 года № 163 «Об утверждении Порядка организации системы видеонаблюдения  в ППЭ ЕГЭ и ОРЦОКО»;  от 8 мая 2019 года № 692 «О проверке готовности ППЭ ЕГЭ, тестирования системы видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ и ОРЦОКО  к проведению основного периода ГИА-11  в 2019 году на территории Орловской области» | |
| 2. | | | Дооснащение ППЭ оборудованием для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО | | | | Все ППЭ оснащены оборудованием для проведения устной части ЕГЭ  по иностранным языкам. Письмо Департамента от 11 октября 2018 года  № 6-1/3678 «Информация о техническом оснащении ППЭ, которое применяется при проведении ЕГЭ по иностранным языкам  с включенным разделом «Говорение» | |
| 3. | | | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов  и инвалидов: | | | | | | | | |
| 3.1 | | | сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов  и инвалидов | Департамент, МОУО, ОО | | Собрана информация от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.Письма Департамента:от 29 октября 2018 года № 912;от 11 января 2019 года № 61/20;от 2 февраля 2019 года № 329 | | | | |
| 3.2 | | | мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ детей-инвалидов и инвалидов | Департамент, ОРЦОКО | | В течение учебного года осуществлялся мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11с ОВЗ, детей-инвалидов  и инвалидов. Письмо Департамента от 3 апреля 2019 года  № 4-1/1309 «Сведения об обучающихся  и выпускниках прошлых лет с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах, принимающих участие  в ЕГЭ в 2019 году».  Для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов  и инвалидов созданы необходимые условия при проведении ГИА-11.  Приказы Департамента:  от 22 ноября 2018 года № 1617 «О проведении итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI (XII) классов с ОВЗ, детей-инвалидов  и инвалидов в Орловской области  в 2018 - 2019 учебном году»;  от 22 апреля 2019 года № 622 «Об организации  и проведении ГИА в форме ГВЭ»  от 4 февраля 2019 года № 107 «О проведении  ГИА-11 в Орловской области для участников ЕГЭ  и ГВЭ с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов»;  от 20 февраля 2019 года № 201 «Об организации  и проведении ГИА в форме основного государственного экзамена и ЕГЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов» | | | | |
| 3.3 | | | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь |
| 3.4 | | | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств |
|  | | |  |
| 4. | | | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам  с включенным разделом «Говорение»: | | | | | | |
| 4.1 | | | сбор информации о количестве участников ЕГЭ  по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО | | В ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» участвовало 318 человек | | | |
| 4.2 | | | определение количества и мест расположения ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | Департамент | | Приказ Департамента от 5 февраля 2019 года № 110 «Об определении мест расположения ППЭ ГИА-11 на территории Орловской области  в 2019 году» (6 ППЭ) | | | |
| 4.3 | | | информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями)  об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам  с включенным разделом «Говорение» | Департамент, МОУО, ОО | | В ОО, МОУО проводилась информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ,  их родителями (законными представителями)  об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам | | | |
| 4.4 | | | материально-техническое оснащение ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»:   1. в досрочный период; 2. в основной период | Департамент, МОУО | | Все ППЭ оснащены необходимым оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам.  Письмо Департамента от 11 октября 2018 года  № 6-1/3678 «Информация о техническом оснащении ППЭ, которое применяется при проведении ЕГЭ по иностранным языкам  с включенным разделом «Говорение».  Приказы Департамента:  от 29 марта 2019 года № 429 «Об утверждении Регламента подготовки и проведения ЕГЭ  по иностранным языкам в 2019 году  на территории Орловской области» | | | |
| 5. | | | Формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных  ГИА-11 и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой обеспечения проведения ГИА-11 обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования (далее – государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема») | МОУО | | Состав муниципальных координаторов  и инженеров-программистов утвержден приказом Департамента от 18 сентября 2018 года № 1319 «Об утверждении состава муниципальных координаторов и инженеров-программистов проведения ГИА в Орловской области в 2018 - 2019 учебном году» | | | |
| 6. | | | Планирование и организация работы Ситуационно-информационного центра ГЭК Орловской области | Департамент, ОРЦОКО | | В период проведения ГИА-11 организована работа Ситуационно-информационного центра ГЭК  в соответствии с приказом Департамента от 26 мая 2017 года № 1045 «Об организации функционирования ситуационно-информационного центра ГЭК Орловской области» | | | |
| 7. | | | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема»  и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО | | Приказ Департамента от 12 ноября 2018 года  № 1563 «О внесении сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА, в 2018 - 2019 учебном году в Орловской области» | | | |
| 8. | | | Прием апелляций от участников ГИА-11 о несогласии  с выставленными баллами | ОРЦОКО, КК | | Прием апелляций от участников ГИА-11  о несогласии с выставленными баллами  и их рассмотрение осуществлялись в соответствии  с приказом Департамента от 14 мая 2019 года  № 710 «Об утверждении Графика обработки экзаменационных работ и Графика обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного и дополнительного (сентябрьского) периодов проведения ГИА-11 в 2019 году» | | | |
| 9. | | | Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами и передача протоколов решений КК в ОРЦОКО  для внесения результатов апелляций в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» |
| 10. | | | Организация общественного наблюдения: | | | | | | |
| 10.1 | | | аккредитация общественных наблюдателей, внесение сведений в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО | | Аккредитация общественных наблюдателей  и внесение о них сведений в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» проводились  в соответствии с приказами Департамента: от 5 марта 2019 года № 268 «Об организации работы по подготовке и аккредитации граждан  в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, региональных процедур оценки качества образования  на территории Орловской области»;  от 5 марта 2019 года № 323 «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей  в 2019 году на территории Орловской области» | | | |
| 10.2 | | | аккредитация представителей средств массовой информации | Департамент, ГЭК,  ОРЦОКО | | Аккредитация представителей средств массовой информации осуществлялась в соответствии  с приказом Департамента от 21 мая 2019 года  № 789 «Об аккредитации представителей средств массовой информации на освещение основного периода проведения ГИА в 2019 году  на территории Орловской области» | | | |
| 11. | | | Сбор заявлений на участие в ГИА-11:   1. в досрочный и основной периоды проведения  ГИА-11 2019 года; 2. в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО, ОО | | Сроки и места подачи заявлений  на участие в ГИА-11 и ЕГЭ определены приказами Департамента, размещенными на официальном сайте ГИА в Орловской области:  от 29 ноября 2018 года № 1647 «О сроках и местах подачи заявлений для прохождения ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в Орловской области  в 2019 году»;  от 4 июля 2019 года № 1116 «О сроках и местах подачи заявлений для прохождения ГИА-11  в дополнительный (сентябрьский) период  2019 года» | | | |
| 12. | | | Получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 с соблюдением необходимых мер информационной безопасности:  в досрочный период;  в основной период;  в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года | Департамент, ГЭК,  ОРЦОКО | | Получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 проводились  в соответствии с приказом Департамента  от 5 февраля 2019 года № 111 «Об утверждении Инструкции по организации доставки экзаменационных материалов для проведения  ГИА-11 в форме ЕГЭ на территории Орловской области» | | | |
| 13. | | | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций): | | | | | | |
| 13.1 | | | утверждение протоколов проверки результатов ЕГЭ и ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников ГИА с результатами ЕГЭ и ГВЭ:  1) выпускников текущего года, обучающихся ПОО – в ОО;  2) выпускников прошлых лет – в МОУО по месту жительства | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО, ПОО | | Результаты ГИА-11 и ЕГЭ утверждались протоколами ГЭК в соответствии с приказом Департамента от 14 мая 2019 года № 710 «Об утверждении Графика обработки экзаменационных работ и Графика обработки апелляций  о несогласии с выставленными баллами основного и дополнительного (сентябрьского) периодов проведения ГИА-11 в 2019 году».  Сроки, места и порядок информирования  о результатах утверждены приказом Департамента от 29 декабря 2018 года № 1822 «О сроках, местах  и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11, ЕГЭ в Орловской области в 2019 году».  Распоряжения об ознакомлении участников ГИА-11 и ЕГЭ с результатами экзаменов размещены  на официальном сайте ГИА в Орловской области <http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/> | | | |
| 13.2 | | | размещение информации о результатах ГИА, ознакомление участников ГИА с бланками в электронном виде  на официальном сайте ОРЦОКО/официальном информационном портале ЕГЭ | Департамент, ОРЦОКО | | Информация о результатах ГИА-11 и ЕГЭ, бланки  в электронном виде размещены на сайте ОРЦОКО (<http://www.orcoko.ru/ege/results-ege/>) в личном кабинете участника ГИА и на официальном информационном портале ЕГЭ (<http://check.ege.edu.ru/>) | | | |
| 14. | | | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Департаментом здравоохранения Орловской области, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА-11 в Орловской области  в соответствии с их компетенцией | Департамент, ОРЦОКО | | Осуществлено межведомственное взаимодействие с ПАО «Ростелеком», Департаментом здравоохранения Орловской области, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА-11 в Орловской области. В Рособрнадзор направлено письмо Департамента от 9 июля 2019 года № 4-1/2894 «О межведомственном взаимодействии в период проведения ЕГЭ в 2019 году в Орловской области»  Письма Департамента:   1. досрочный этап:   в МЧС и МВД от 18 марта 2019 года № 4-1/359исх;  в филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»  от 19 марта 2019 года № 4-1/366исх;  в Департамент здравоохранения Орловской области от 18 марта 2019 года № вн 4-1/398;   1. основной этап:   в МВД и МЧС от 30 апреля 2019 года  № 4-1/637исх;  в филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»  от 30 апреля 2019 года № 4-1/636исх;  в Департамент здравоохранения Орловской области от 30 апреля 2019 года № вн 4-1/676;  в филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» от 16 мая 2019 года № 4-1/711исх;   1. дополнительный этап:   в Департамент здравоохранения Орловской области от 15 августа 2019 года № вн 4-1/1330;  в филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»  от 29 августа 2019 года № 4-1/1240исх;  в МЧС от 29 августа 2019 года № 4-1/1241исх;  в МВД от 29 августа 2019 года № 4-1/1242исх | | | |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 | | | | | | | | | |
| 1. | | | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: | | | | | | |
| 1.1 | | | подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ  с участием представителей Департамента, МОУО, ОО, общественности | | Департамент, ГЭК, МОУО, ОО, СМИ | | | Проведены совещания по вопросам подготовки проведения ГИА-11  <http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/perspektivy-ekzamenacionnoj-kampanii-2019-goda-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/>;  <http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/podgotovku-k-ekzamenacionnoj-kampanii-2019-goda-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/> | |
| 1.2 | | | организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки, с сайтами образовательных организаций региона | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, ОО, СМИ | | | Информация с сайтов Рособрнадзора  и Министерства просвещения своевременно размещалась на сайтах ОРЦОКО, в социальных сетях Департамента образования и ОРЦОКО  (ВК, Фейсбуке)  <http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/>,  <http://orel-edu.ru/> .  Региональные новости размещались  на официальном информационном портале ЕГЭ  <http://www.ege.edu.ru/ru/news/regional_news/> |
| 1.3 | | | публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ  в СМИ в том числе:   1. о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении); 2. о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников текущего года), местах регистрации  на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет  и обучающихся ПОО); 3. о сроках проведения итогового сочинения (изложения); 4. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 5. о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, СМИ | | | На официальном сайте Правительства Орловской области <https://orel-region.ru>, образовательном портале Орловской области <http://orel-edu.ru/?cat=11>, в социальных сетях освещалась экзаменационная кампания 2019 года.  Материалы о сроках и местах регистрации, проведения, информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11, опубликованы на сайте ОРЦОКО **(**<http://www.orcoko.ru>) и в СМИ региона |
| 2. | | | Организация взаимодействия региональной пресс-службы  с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-11 в 2019 году | | Департамент, ОРЦОКО | | | На официальном сайте Рособрнадзора в разделе «Региональные новости» были размещены  14 публикаций о подготовке и проведении  ЕГЭ- 2019 <http://obrnadzor.gov.ru/ru/> |
| 3. | | | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых  к организации и проведению ГИА-11, участников ГИА-11 инструкций по проведению ГИА-11 | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО, ОО, ПОО | | | Инструкции по проведению ГИА-11, итогового сочинения (изложения) доведены до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, итогового сочинения (изложения), участников ГИА-11, итогового сочинения (изложения), размещены на официальном сайте ГИА-11 в Орловской области в разделах «Региональные нормативные документа»  и «Участникам» <http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/> |
| 4. | | | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового сочинения (изложения), участников итогового сочинения (изложения) инструкций по проведению итогового сочинения (изложения) | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО, ОО, ПОО | | |
| 5. | | | Обеспечение МОУО нормативными правовыми  и инструктивными документами федерального  и регионального уровней по технологии проведения ГИА-11 | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО | | | Все нормативные и инструктивные документы федерального и регионального уровней  по технологии проведения ГИА-11 направлялись  в МОУО. Федеральные и региональные документы размещены на официальном сайте ГИА-11  в Орловской области  <http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/> |
| 6. | | | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО, ПОО | | | В течение учебного года работала «горячая линия» по вопросам ГИА-11.  Телефоны «горячей линии» по вопросам ГИА-11 размещены:  на официальном сайте ГИА-11 в Орловской области <http://www.orcoko.ru/>;  образовательном портале Орловской области <http://orel-edu.ru/> |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-11** | | | | | | | | |
| 1. | | | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки  и проведения ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ:   1. мониторинг работы сайтов МОУО, ОО  по информационной работе о проведении ГИА-11; 2. мониторинг наличия информационных стендов в ОО; 3. мониторинг проведения районных, общешкольных, классных родительских собраний; 4. работа муниципальных и школьных «горячих линий» | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО | | При проведении образовательного аудита в ОО проведен мониторинг информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки  и проведения ГИА-11 (приказ Департамента образования Орловской области от 22 июня 2019 года № 779 «О результатах образовательного аудита в общеобразовательных организациях, вошедших в список организаций, выпускники которых показали низкие результаты освоения программ основного и среднего общего образования в ходе основного периода государственной итоговой аттестации 2019 года») | |
| 2. | | | Контроль за организацией работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании:   1. сбор информации о трудоустройстве выпускников ОО, в том числе не получивших аттестат; 2. мониторинг организации работы с обучающимися  и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-11  в 2019 году, в том числе с не получившими аттестат; 3. наличие плана проведения консультаций для обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2018 году, по обязательным предметам | | Департамент, МОУО, ОО | | | Собрана информация о трудоустройстве выпускников ОО, в том числе не получивших аттестат.  При проведении образовательного аудита в ОО проведен мониторинг организации работы  с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-11, проведению консультаций для обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2018 году |
| 3. | | | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11:   1. наличие необходимых документов 2. мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда, наличие металлодетекторов, подавителей сигналов мобильной связи) | | Департамент, МОУО | | | При проведении ГИА-11 осуществлялся контроль  за подготовкой ППЭ (приказ Департамента  от 8 мая 2019 года № 692 «О проверке готовности ППЭ ЕГЭ, тестирования системы видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ и ОРЦОКО  к проведению основного периода ГИА-11  в 2019 году на территории Орловской области») |
| 4. | | | Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ (условия хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | | ОРЦОКО,  члены ГЭК | | | Приказ Департамента от 15 мая 2019 года № 712 «О хранении экзаменационных материалов ЕГЭ основного периода 2019 года в ППЭ ЕГЭ, реализующих технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов  в аудиториях ППЭ и их сканирования в пунктах проведения экзаменов» |
| 5. | | | Контроль Порядка проведения ГИА-11:   1. в досрочный период:   ППЭ - ЕГЭ: 10 дней-экзаменов;  ОРЦОКО;  предметные комиссии - 9 ПК;  конфликтные комиссии - 1 КК   1. в основной период:   ППЭ - ЕГЭ: 16 дней-экзаменов;  ППЭ - ГВЭ: 2 дня-экзамена;  ОРЦОКО;  предметные комиссии - 10 ПК;  конфликтные комиссии - 1 КК   1. в дополнительный (сентябрьский) период   ППЭ - ЕГЭ: 2 дня-экзамена;  ОРЦОКО;  предметные комиссии - 1 ПК;  конфликтные комиссии - 1 КК | | Департамент, ГЭК, управление контроля  и надзора | | | Акты присутствия должностных лиц управление контроля и надзора:  от 19 марта 2019 года № 1,  от 22 марта 2019 года № 3,  от 27 марта 2019 года № 7,  от 29 марта 2019 года № 9,  от 1 апреля 2019 года № 11,  от 3 апреля 2019 года № 13,  от 5 апреля 2019 года № 15,  от 8 апреля 2019 года № 17,  от 24 мая 2019 года № 18,  от 24 мая 2019 года № 19,  от 24 мая 2019 года № 20,  от 24 мая 2019 года № 21,  от 25 мая 2019 года № 22,  от 27 мая 2019 года № 23,  от 27 мая 2019 года № 24,  от 27 мая 2019 года № 25,  от 27 мая 2019 года № 26,  от 28 мая 2019 года № 28,  от 28 мая 2019 года № 29,  от 28 мая 2019 года № 30,  от 28 мая 2019 года № 31,  от 29 мая 2019 года № 32,  от 29 мая 2019 года № 33,  от 29 мая 2019 года № 34,  от 29 мая 2019 года № 35,  от 29 мая 2019 года № 36,  от 30 мая 2019 года № 38,  от 30 мая 2019 года № 40,  от 31 мая 2019 года № 41,  от 31 мая 2019 года № 42,  от 31 мая 2019 года № 43,  от 3 июня 2019 года № 47,  от 3 июня 2019 года № 48,  от 5 июня 2019 года № 46,  от 5 июня 2019 года № 51,  от 5 июня 2019 года № 52,  от 5 июня 2019 года № 53,  от 6 июня 2019 года № 57,  от 6 июня 2019 года № 58,  от 6 июня 2019 года № 59,  от 6 июня 2019 года № 61,  от 6 июня 2019 года № 62,  от 7 июня 2019 года № 64,  от 8 июня 2019 года № 65,  от 10 июня 2019 года № 67,  от 10 июня 2019 года № 69,  от 10 июня 2019 года № 70,  от 10 июня 2019 года № 71,  от 11 июня 2019 года № 74,  от 11 июня 2019 года № 75,  от 11 июня 2019 года № 76,  от 11 июня 2019 года № 77,  от 13 июня 2019 года № 78,  от 13 июня 2019 года № 84,  от 14 июня 2019 года № 85,  от 14 июня 2019 года № 86,  от 14 июня 2019 года № 87,  от 14 июня 2019 года № 88,  от 17 июня 2019 года № 89,  от 17 июня 2019 года № 90,  от 18 июня 2019 года № 93,  от 20 июня 2019 года № 95,  от 20 июня 2019 года № 96,  от 24 июня 2019 года № 98,  от 24 июня 2019 года № 100,  от 25 июня 2019 года № 101,  от 26 июня 2019 года № 102,  от 26 июня 2019 года № 103,  от 26 июня 2019 года № 104,  от 29 июня 2019 года № 106,  от 27 июня 2019 года № 107,  от 27 июня 2019 года № 108,  от 27 июня 2019 года № 109,  от 3 сентября 2019 года № 111,  от 3 сентября 2019 года № 112,  от 3 сентября 2019 года № 113,  от 3 сентября 2019 года № 114,  от 6 сентября 2019 года № 115,  от 6 сентября 2019 года № 116,  от 6 сентября 2019 года № 117,  от 6 сентября 2019 года № 118,  от 13 сентября 2019 года № 119,  от 11 сентября 2019 года № 120,  от 11сентября 2019 года № 121.  Акты онлайн-видеонаблюдения:  от 20 марта 2019 года № 2,  от 22 марта 2019 года № 4,  от 25 марта 2019 года № 6,  от 27 марта 2019 года № 8,  от 1 апреля 2019 года № 12,  от 3 апреля 2019 года № 14,  от 5 апреля 2019 года № 16,  от 27 мая 2019 года № 27,  от 29 мая 2019 года № 37,  от 31 мая 2019 года № 39,  от 31 мая 2019 года № 44,  от 3 июня 2019 года № 45,  от 3 июня 2019 года № 49,  от 3 июня 2019 года № 50,  от 5 июня 2019 года № 54,  от 5 июня 2019 года № 55,  от 5 июня 2019 года № 56,  от 7 июня 2019 года № 60,  от 7 июня 2019 года № 63,  от 7 июня 2019 года № 66,  от 10 июня 2019 года № 68,  от 10 июня 2019 года № 72,  от 10 июня 2019 года № 73,  от 13 июня 2019 года № 79,  от 13 июня 2019 года № 80,  от 13 июня 2019 года № 81,  от 13 июня 2019 года № 82,  от 13 июня 2019 года № 83,  от 17 июня 2019 года № 91,  от 17 июня 2019 года № 92,  от 18 июня 2019 года № 94,  от 20 июня 2019 года № 97,  от 24 июня 2019 года № 99,  от 26 июня 2019 года № 105,  от 1 июля 2019 года № 110 |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году** | | | | | | | | |
| 1. | | Проведение статистического анализа по итогам проведения ГИА-11 в 2019 году в Орловской области | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО | | Итоги проведения ГИА-11 в 2019 году в Орловской области рассмотрены на заседании ГЭК, протокол  от 23 июля 2019 года № 62 | | |
| 2. | | Подготовка аналитических отчетов ПК по учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | | Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК | | Аналитические отчеты ПК по учебным предметам подготовлены и направлены в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (письмо Департамента от 30 августа 2019 года № 4-1/2004) | | |
| 3. | | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11  в 2019 году в Орловской области:   1. издание электронного сборника аналитических отчетов ПК по итогампроведения ГИА-11 с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся  к ГИА-11 в 2019 – 2020 учебном году; 2. представление результатов ГИА-11 в итоговом отчете «О результатах анализа и перспектив развития системы образования Орловской области» | | Департамент, «ИРО» | | Аналитические материалы по итогам ГИА-11  в 2019 году в Орловской области размещены на официальном сайте ГИА-11  (<http://www.orcoko.ru/ege/analiz-rezultatov-ege/>).  Подготовлен и размещен на образовательном портале Орловской области итоговый отчет  «О результатах анализа и перспектив развития системы образования Орловской области» (<http://orel-edu.ru/?page_id=505>) | | |
| 4. | | Анализ результатов проведения ЕГЭ в Орловской области  в 2019 году (Зоны риска) | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО | | Приказ Департамента от 21 июня 2019 года № 1047 «Об анализе результатов проведения ГИА-11  в форме ЕГЭ в Орловской области в 2019 году» | | |
| 5. | | Подготовка и предоставление в Рособрнадзор:   1. анализа результатов проведения ГИА-11  в форме ЕГЭ, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования (Зоны риска); 2. итоговых отчетов о результатах работы ПК; 3. отчетов о результатах ГИА-11 | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, председатели ПК | | Подготовлены и направлены в Рособрнадзор:  анализ результатов проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ (Зоны риска) (письмо Департамента  от 15 августа 2019 года № 4-1/3492);  итоговые отчеты о результатах работы ПК (письмо Департамента от 30 августа 2019 года № 4-1/2004);  анализ форм ППЭ 12-04МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории» (письмо Департамента от 2 августа 2019 года  № 4-1/3044);  результаты ЕГЭ по всем сданным предметам выпускников 2019 года, получивших аттестаты  о среднем общем образовании с отличием  и медали «За особые успехи в учении» (письмо Департамента от 10 июля 2019 года № 4-1/2847) | | |
| 6. | | Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях,  в том числе: | | | | | | |
| 6.1 | | обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2019 году | | МОУО, ОО | | Вопросы повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2019 году рассмотрены  на педагогических августовских конференциях  в МОУО, ОО:  <https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15468> ;  <https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15862&fbclid=IwAR1_bkC-HazFtOrOkO3Ii6l6FsQ4LB9RtIrubKf_WWlOjjsnSoohO3s1C24> | | |
| 6.2 | | подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА-11 на территории Орловской области  в 2019 году для Департамента, МОУО | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО | | Подготовлены информационные справки по итогам организации и проведения ГИА-11 на территории Орловской области в 2019 году для Департамента, МОУО | | |
| 6.3 | | проведение совещаний с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА-11 на территории муниципальных образований Орловской области, руководителями ОО:  «Государственная итоговая аттестация: итоги  и перспективы» | | Департамент, БУ ОО ДПО «ИРО», ОРЦОКО, управление контроля  и надзора | | Проведен региональный семинар «Совершенствование механизмов управления качеством образования» 8 ноября 2019 года (<http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/sovershenstvovanie-mexanizmov-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-obsudili-s-rukovoditelyami-organov-mestnogo-samoupravleniya-osushhestvlyayushhimi-upravlenie-v-sfere-obrazovaniya/>) | | |