Рассмотрено
на заседании государственной экзаменационной комиссии Орловской области,

протокол от 14 августа 2019 года № 66

**Анализ выполнения мероприятий «Дорожной карты»**

**подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в Орловской области в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Результаты реализации |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании:1. подготовка информации о количестве обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании по итогам проведения основного периода государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА-11) 2018 года;
2. организация работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-11:

в сентябре 2018 года;в 2019 году;1. организация консультаций специалистами бюджетного учреждения Орловской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее – БУ ОО ДПО «ИРО») учителей-предметников, выпускники которых не смогли набрать минимальное количество баллов по математике;
2. организация дополнительных занятий по математике в образовательных организациях (далее – ОО), в том числе консультации для обучающихся, не набравших минимальное количество баллов по математике базового и профильного уровней в 2018 году
 | Бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее – ОРЦОКО).Департамент образования Орловской области (далее – Департамент), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), руководители ОО | Подготовлена и предоставлена в Департамент информация о количестве обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании по итогам проведения основного периода ГИА-11 2018 года.В течение учебного года в МОУО, ОО осуществлялось информирование обучающих и их родителей (законных представителей) о порядке, сроках проведения ГИА-11.Специалистами БУ ОО ДПО «ИРО» проведено более 60 консультаций для учителей-предметников, выпускники которых не смогли набрать минимальное количество баллов по математике |
| 2. | Корректировка дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам, по которым проводится единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ):1. **русский язык и литература.** Программы курсов повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе» и «Трудные вопросы теории и методики преподавания русского языка и литературы»;
2. **математика.** Программы курсов повышения квалификации «Государственная итоговая аттестация по математике в 11 классах», «Методика решения задач повышенной сложности ГИА по математике» и «Организационно-методическая поддержка совершенствования качества подготовки к ГИА по предметам «Математика» и «Информатика» (модуль «Математика»);
3. **физика.** Программы курсов повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике» и «Методы решения задач повышенной сложности»;
4. **химия.** Программы курсов повышения квалификации «Теория и методика решения задач повышенного уровня сложности по химии» и «Подготовка школьников к государственной итоговой аттестации по химии»;
5. **информатика и ИКТ.** Программы курсов повышения квалификации «Подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ» и «Организационно-методическая поддержка совершенствования качества подготовки к ГИА по предметам «Математика» и «Информатика» (модуль «Информатика»);
6. **биология**. Программа курсов повышения квалификации «ГИА по биологии: содержание и методика подготовки»;
7. **география.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по географии»;
8. **история.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по истории»;
9. **обществознание.** Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по обществознанию»;
10. **иностранные языки**. Программа курсов повышения квалификации «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по иностранным языкам»
 | БУ ОО ДПО «ИРО» | Проведена корректировка дополнительных профессиональных программ по учебным предметам:- «Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»; - «Трудные вопросы теории и методики преподавания русского языка и литературы»;- «Государственная итоговая аттестация по математике в 11 классах», - «Методика решения задач повышенной сложности ГИА по математике»; - «Организационно-методическая поддержка совершенствования качества подготовки к ГИА по предметам «Математика» и «Информатика» (модуль «Математика»);- «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по физике» и «Методы решения задач повышенной сложности»;- «Теория и методика решения задач повышенного уровня сложности по химии»;- «Подготовка школьников к государственной итоговой аттестации по химии»;- «Подготовка к государственной итоговой аттестации по информатике и ИКТ;- «Организационно-методическая поддержка совершенствования качества подготовки к ГИА по предметам «Математика» и «Информатика» (модуль «Информатика»);- «ГИА по биологии: содержание и методика подготовки»;- «Система подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по географии»;- «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по истории»;- «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по обществознанию»;- «Система подготовки учащихся к ЕГЭ по иностранным языкам» |
| 3. | Организация постоянно действующего семинара для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам | БУ ОО ДПО «ИРО» | Проведено 9 семинаров для учителей ОО, выпускники которых не преодолели минимального порога по учебным предметам |
| 4. | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей государственной итоговой аттестации:1. по математике (11 класс);
2. по истории (10 класс);
3. по предметам по выбору (11 класс)
 | Департамент, ОРЦОКО,БУ ОО ДПО «ИРО»,МОУО, ОО | Проведены региональные репетиционные экзамены в форме ЕГЭ по математике и истории.Приказы Департамента:от 22 октября 2018 года № 1465 «О проведении регионального репетиционного ЕГЭ по математике базового и профильного уровней»;от 8 февраля 2019 года № 133 «О проведении регионального репетиционного экзамена по истории в 10 классах на территории Орловской области»;от 15 марта 2019 года № 317 «О проведении регионального репетиционного ЕГЭ по математике базового и профильного уровней» |
| 5. | Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11 с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования и членов предметных комиссий Орловской области при проведении ГИА-11 (далее – ПК) | МОУО, ОО,БУ ОО ДПО «ИРО» | В МОУО, ОО проведены 23 заседания методических объединений учителей-предметников в форме семинаров и вебинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-11 с привлечением специалистов учреждений дополнительного профессионального образования и членов ПК |
| 6. | Проведение курсов повышения квалификации для учителей - предметников по подготовке обучающихся к ГИА-11.Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2018 года | БУ ОО ДПО «ИРО» | Проведены курсы повышения квалификации для учителей - предметников по подготовке обучающихся к ГИА-11:- «ФГОС СОО: организация и содержание образовательной деятельности по математике»;- «Язык программирования Python в курсе информатики»; - «Основы робототехники в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»;- «ФГОС СОО: организация и содержание образовательной деятельности по информатике»;- «Система подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе»;- «Современные образовательные технологии в системе школьного филологического образования»; - «Современный урок иностранного языка»;- «ФГОС СОО: организация и содержание образовательной деятельности по биологии»;- «ФГОС СОО: организация и содержание образовательной деятельности по биологии и химии»;-«Система подготовки выпускников образовательных организаций к государственной итоговой аттестации по географии»;-«Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования по географии»; -«Современные проблемы обновления содержания и методики преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС»;-«Система подготовки обучающихся к ГИА по физике».Всего в рамках курсов повысили профессиональные компетенции 697 педагогов.Осуществлялась адресная поддержка педагогических работников ОО с низкими образовательными результатами. Для руководителей ОО проведен региональный вебинар по теме «Система работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения». Программа вебинара включала вопросы корпоративной ответственности школ с низкими результатами обучения, необходимости проектного управления и развития, региональном и муниципальном опыте поддержки школ, показывающих низкие результаты обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях.Помимо курсов повышения квалификации для данной категории школ непрерывно проводились образовательные мероприятия:- Заседание секции «Биология» РУМО по общему образованию «Анализ результатов государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) по биологии и химии и подготовка к ГИА 2020 года»;- Заседание секции «Математика» РУМО по общему образованию «Методическое сопровождение подготовки обучающихся к ГИА»;- Заседание секции «Иностранные языки» РУМО по общему образованию «Результаты ГИА по ИЯ в 2019 году. Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ»;- Заседание секции «История и обществознание» РУМО по общему образованию «Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования по истории и обществознанию»;- Вебинар «Выполнение заданий повышенного и высокого уровней сложности при подготовке к ГИА по биологии»;- Семинар «Стандарты работы по ФГОС в условиях нового федерального перечня учебников (ФПУ)»;- Заседание секции «Русский язык и литература» РУМО по общему образованию «Подготовка к ГИА по русскому языку и литературе в 2018-2019 учебном году»;- Вебинар «Выполнение заданий повышенного и высокого уровней сложности при подготовке к ГИА (часть 2 ОГЭ и ЕГЭ) по химии»;- Вебинар «Выполнение заданий повышенного и высокого уровней сложности при подготовке к ГИА (часть 2 ОГЭ и ЕГЭ) по биологии;- Семинар «Использование образовательного портала «Учи.ру» в образовательной деятельности по информатике на уровне НОО и ООО (дистанционно);- Заседание секции «Информатика» РУМО по общему образованию «Реализация концепции информационной безопасности детей в ОО Орловской области»;- Выездной межмуниципальный семинар учителей биологии ОО Хотынецкого и Знаменского районов «Основные биологические закономерности в 9 классе в соответствии с требованиями ФГОС ООО»;- Выездной межмуниципальный семинар учителей биологии ОО Хотынецкого и Знаменского районов «Реализация ФГОС ООО при обучении химии: опыт, проблемы, перспективы»;- Заседание секции «Математика» РУМО по общему образованию «Реализация Концепции развития математического образования в РФ» (вебинар);-Заседание секции «Русский язык и литература» РУМО по общему образованию «Развитие профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы в условиях введения НСУР»;-Заседание секции «Биология» РУМО по общему образованию «Реализация ФГОС ООО и СОО при обучении биологии: опыт, проблемы, перспективы»;-Заседание секции «Химия» РУМО по общему образованию «Реализация ФГОС ООО и СОО при обучении химии: опыт, проблемы, перспективы»;-Заседание секции «Иностранные языки» РУМО по общему образованию «Проектирование эффективной системы работы учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС ОО» |
| 7. | Проведение вебинаров председателями ПК ЕГЭ с учителями ОО Орловской области, работающими в 11 классах, по подготовке к сдаче ЕГЭ «Пути повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ЕГЭ 2019 года» | БУ ОО ДПО «ИРО», ОРЦОКО,председатели ПК | Проведены региональные вебинары: - «Инклюзивное образование для детей с некоторыми познавательными затруднениями»;- «Анализ результатов государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) по биологии и химии и подготовка к ГИА 2020 года»;- «Методическое сопровождение подготовки обучающихся к ГИА»;- «Результаты ГИА по ИЯ в 2019 году. Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ»;- «Использование результатов оценочных процедур для повышения качества образования по истории и обществознанию»;- «Выполнение заданий повышенного и высокого уровней сложности при подготовке к ГИА по биологии»;- «Стандарты работы по ФГОС в условиях нового федерального перечня учебников (ФПУ)»; - «Подготовка к ГИА по русскому языку и литературе в 2018-2019 учебном году»;- «Выполнение заданий повышенного и высокого уровней сложности при подготовке к ГИА (часть 2 ОГЭ и ЕГЭ) по химии»;- «Выполнение заданий повышенного и высокого уровней сложности при подготовке к ГИА (часть 2 ОГЭ и ЕГЭ) по биологии;- «Использование образовательного портала «Учи.ру» в образовательной деятельности по информатике на уровне НОО и ООО»;- «Реализация ФГОС ООО при обучении химии: опыт, проблемы, перспективы»;- «Реализация Концепции развития математического образования в РФ»; - «Реализация ФГОС ООО и СОО при обучении биологии: опыт, проблемы, перспективы»;- «Реализация ФГОС ООО и СОО при обучении химии: опыт, проблемы, перспективы»;- «Проектирование эффективной системы работы учителя иностранного языка в условиях реализации ФГОС ОО» |
| 8. | Обобщение опыта ОО Орловской области по подготовке выпускников школ к ЕГЭ (круглые столы, семинары, мастер-классы и т. д.):1. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города Ливны;
2. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Ливны;
3. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 7»;
4. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Болхова»;
5. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 33 г. Орла;
6. бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района «Должанская средняя общеобразовательная школа»;
7. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 1»;
8. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 2 г. Орла;
9. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» Болховского района;
10. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Покровский лицей Покровского района;
11. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Хотынецкая средняя общеобразовательная школа Хотынецкого района;
12. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Залегощенская средняя общеобразовательная школа № 2» Залегощенского района;
13. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя общеобразовательная школа» Покровского района;
14. бюджетное общеобразовательное учреждение Орловской области «Мезенский лицей»;
15. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района «Черкасская средняя общеобразовательная школа»;
16. муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малоархангельская средняя общеобразовательная школа № 1» Малоархангельского района
 | БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО,совет руководителей ОО | В 16 ОО проведены круглые столы, семинары, мастер-классы по подготовке выпускников школ к ЕГЭ с участием педагогов школ, показавших высокие результаты на ЕГЭ |
| 9. | Проведение образовательного аудита в ОО Орловской области:1. выпускники которых не набрали на ЕГЭ в 2018 году 160 баллов по сумме трех учебных предметов;
2. более 35 % выпускников которых не набрали минимального количества баллов на ЕГЭ в 2018 году хотя бы по одному учебному предмету:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского района «Лубянская средняя общеобразовательная школа»;муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района «Кутафинская средняя общеобразовательная школа»;муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Малоархангельского района «Ивановская средняя общеобразовательная школа»;муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голунская средняя общеобразовательная школа Новосильского района;муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Паньковская средняя общеобразовательная школа» Новодеревеньковского района;муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Успенская средняя общеобразовательная школа» Ливенского района;казённое общеобразовательное учреждение Орловской области «Орловский лицей-интернат»;муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя общеобразовательная школа» Ливенского района;муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 2»;муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 26 г. Орла;муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосковская средняя общеобразовательная школа» Сосковского района;муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа имени Р. И. Вяхирева» Знаменского района;муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 10 г. Орла;муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 49 имени 5-ой Орловской ордена Ленина Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова стрелковой дивизии г. Орла;муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Нарышкино Урицкого района | ОРЦОКО | В 14 ОО проведен образовательный аудит (приказ ОРЦОКО от 1 апреля 2019 года № 49) |
| Нормативное правовое обеспечение ГИА-11 |
| 1. | Участие в разработке методических документов, рекомендуемых Рособрнадзором к использованию при организации и проведении ГИА  | Департамент, ОРЦОКО | Письма Департамента:от 16 июля 2018 года № 6-1/2343 «Предложения по внесению изменений в методические документы Рособрнадзора, рекомендуемые к использованию при организации и проведении ГИА»;от 10 июля 2018 года № 6-1/2371 «Предложения к проекту единого расписания проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году»;от 4 сентября 2018 года № 6-1/3052 «Изменения технологии проведения ГВЭ в рамках проведения ГИА-11» |
| 2. | Приведение региональных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА-11 в 2019 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых документов | Департамент | Подготовлены и размещены на официальном сайте ГИА в Орловской области региональные нормативные правовые акты, регламентирующие проведение ГИА-11 в 2019 году(<http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/>) Приказы Департамента:от 7 августа 2018 года № 1182 «Об утверждении «дорожных карт» подготовки к проведению ГИА в Орловской области в 2019 году»; от 27 сентября 2018 года № 1350 «Об утверждении системы кодировок ОО, расположенных на территории Орловской области»;от 4 октября 2018 года № 1383 «О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), сроках проведения итогового сочинения (изложения), местах информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в Орловской области в 2018 - 2019 учебном году»;от 12 ноября 2018 года № 1563 «О внесении сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 2018 - 2019 учебном году в Орловской области»;от 29 декабря 2018 года № 1822 «О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11, ЕГЭ в Орловской области в 2019 году»;от 10 января 2019 года № 6 «О сроках, местах, порядке подачи и рассмотрения апелляций при проведении ГИА в Орловской области в 2019 году»;от 15 января 2019 года № 18 «Об утверждении Порядка приема, учета, передачи, хранения и уничтожения материалов и документов итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА в Орловской области»;от 4 февраля 2019 года № 107 «О проведении ГИА-11 в Орловской области для участников ЕГЭ и государственного выпускного экзамена с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов»;от 5 февраля 2019 года № 110 «Об определении мест расположения пунктов проведения ГИА-11 на территории Орловской области в 2019 году»;от 5 февраля 2019 года № 111 «Об утверждении Инструкции по организации доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ на территории Орловской области»;от 14 февраля 2019 года № 163 «Об утверждении Порядка организации системы видеонаблюдения в пунктах проведения ЕГЭ и ОРЦОКО»;от 20 февраля 2019 года № 201 «Об организации и проведении ГИА в форме основного государственного экзамена и ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов»;от 26 февраля 2019 года № 229 «Об утверждении Регламента подготовки, проведения и обработки материалов ГИА-11 на территории Орловской области в 2019 году»;от 7 марта 2019 года № 282 «Об утверждении регламента подготовки и проведения ЕГЭ в ППЭ, использующих технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов и их сканирования в ППЭ, в 2019 году на территории Орловской области»;от 15 марта 2019 года № 325 «Об утверждении регламента проведения ЕГЭ в ППЭ с использованием экзаменационных материалов на бумажных носителях в 2019 году на территории Орловской области»;от 21 марта 2019 года № 366 «Об утверждении Графика обработки экзаменационных работ и Графика обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами досрочного периода ГИА-11 в 2019 году»;от 29 марта 2019 года № 429 «Об утверждении Регламента подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам в 2019 году на территории Орловской области»;от 14 мая 2019 года № 710 «Об утверждении Графика обработки экзаменационных работ и Графика обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного и дополнительного (сентябрьского) периодов проведения ГИА-11 в 2019 году» |
| 3. | Организация работы Межведомственного совета по подготовке и проведению ГИА-11 с участием органов власти и служб (далее – Межведомственный совет):1. образования;
2. внутренних дел;
3. здравоохранения;
4. транспорта;
5. главного управления МЧС по Орловской области;
6. связи;
7. энергообеспечения
 | Департамент | Организована работа Межведомственного советапо подготовке и проведению ГИА-11 с участием органов власти и служб.Постановление Правительства Орловской области от 9 августа 2016 года № 312 «О создании межведомственного совета по подготовке и проведению ГИА» (с изменениями от 15 марта 2017 года № 89) |
| 4. | Утверждение порядка и схем распределения по пунктам проведения экзаменов (далее – ППЭ) участников ГИА-11, работников ППЭ:1. в досрочный период 2019 года;
2. в основной период 2019 года;
3. в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года
 | Департамент, ГЭК,ОРЦОКО | Утвержден порядок и схемы распределения по ППЭ.Приказы Департамента размещены на официальном сайте ГИА в Орловской области<http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/>: от 5 февраля 2019 года № 120 «О распределении участников ЕГЭ и ГВЭ по ППЭ в досрочный период проведения ГИА-11 в 2019 году на территории Орловской области»;от 13 февраля 2019 года № 162 «О распределении участников ГИА-11 и ЕГЭ по ППЭ в основной период проведения ГИА-11 в 2019 году на территории Орловской области»; от 20 февраля 2019 года № 200 «О работниках, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 и ЕГЭ в ППЭ в досрочный период 2019 года на территории Орловской области»;от 29 апреля 2019 года № 649 «О работниках, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 и ЕГЭ в ППЭ в основной период 2019 года на территории Орловской области»; от 22 августа 2019 года № 1289 «О работниках, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года на территории Орловской области» |
| 5. | Представление в Рособрнадзор на утверждение кандидатур председателя и заместителя председателя ГЭК | Департамент | Письмо Департамента от 16 ноября 2018 года № 6-1/1804исх.Распоряжения Рособрнадзора:от 28 декабря 2018 года № 1808-10 «Об утверждении председателей ГЭК субъектов Российской Федерации для проведения ГИА-11 в 2019 году»;от 20 декабря 2018 года № 1771-10 «Об утверждении заместителей председателей ГЭК субъектов Российской Федерации для проведения ГИА-11 в 2019 году» |
| 6. | Представление в Рособрнадзор на согласование кандидатур председателей ПК Орловской области | Департамент, ГЭК | Письмо Департамента от 25 января 2019 года № 6-1/95.Письмо Рособрнадзора от 15 февраля 2019 года № 04-13 «О согласовании кандидатур председателей предметных комиссий по учебным предметам ГИА-11» |
| 7. | Утверждение персональных составов:1. муниципальных координаторов ГИА-11;
2. инженеров-программистов, ответственных за формирование региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема»);
3. членов ГЭК;
4. председателей ПК (по согласованию с Рособрнадзором);
5. заместителей председателей ПК;
6. членов ПК;
7. председателя и заместителя председателя конфликтной комиссии (далее – КК);
8. членов КК;
9. руководителей ППЭ;
10. работников ППЭ
 | Департамент, МОУО, ГЭК | Приказы Департамента:от 18 сентября 2018 года № 1319 «Об утверждении состава муниципальных координаторов и инженеров-программистов проведения ГИА в Орловской области в 2018 - 2019 учебном году»;от 20 февраля 2019 года № 200 «О работниках, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 и ЕГЭ в ППЭ в досрочный период 2019 года на территории Орловской области»; от 26 февраля 2019 года № 227 «Об утверждении состава председателей предметных комиссий Орловской области при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году»;от 5 марта 2019 года № 267 «Об утверждении составов предметных комиссий Орловской области при проведении ГИА-11 в 2019 году»;от 29 апреля 2019 года № 649 «О работниках, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11 и ЕГЭ в ППЭ в основной период 2019 года на территории Орловской области»; от 22 августа 2019 года № 1289 «О работниках, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года на территории Орловской области» |
| 8. | Утверждение сроков и мест подачи заявлений:1. для участия в написании итогового сочинения (изложения);
2. для прохождения ГИА-11:

в досрочный и основной периоды 2019 года;в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года | Департамент, ГЭК | Приказы Департамента размещены на официальном сайте ГИА в Орловской области(<http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/>):от 4 октября 2018 года № 1383 «О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), сроках проведения итогового сочинения (изложения), местах информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в Орловской области в 2018 - 2019 учебном году»;от 29 ноября 2018 года № 1647 «О сроках и местах подачи заявлений для прохождения ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в Орловской области в 2019 году»; от 4 июля 2019 года № 1116 «О сроках и местах подачи заявлений для прохождения ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года» |
| 9. | Утверждение пунктов проведения:1. итогового сочинения (изложения);
2. ЕГЭ:

в досрочный и основной периоды 2019 года;в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года;1. ГВЭ
 | Департамент, ГЭК | Приказы Департамента размещены на официальном сайте ГИА в Орловской области (<http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/>):от 23 ноября 2018 года № 1621 «Об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения) 5 декабря 2018 года на территории Орловской области»;от 23 января 2019 года № 59 «Об утверждении мест проведения итогового сочинения (изложения) 6 февраля 2019 года на территории Орловской области»;от 5 февраля 2019 года № 110 «Об определении мест расположения ППЭ ГИА-11 на территории Орловской области в 2019 году»;от 8 августа 2019 года № 1218 «Об утверждении ППЭ ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года в Орловской области» |
| 10. | Разработка и утверждение инструкций, правил для различных категорий работников ППЭ по проведению ЕГЭ и ГВЭ | Департамент, ОРЦОКО | Разработаны и утверждены инструкции, правила для различных категорий работников ППЭ по проведению ГИА-11.Приказы Департамента размещены на официальном сайте проведения ГИА в Орловской области(<http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/>):от 5 февраля 2019 года № 111 «Об утверждении Инструкции по организации доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ на территории Орловской области»; от 7 марта 2019 года № 282 «Об утверждении регламента подготовки и проведения ЕГЭ в ППЭ, использующих технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов и их сканирования в ППЭ, в 2019 году на территории Орловской области»;от 15 марта 2019 года № 325 «Об утверждении регламента проведения ЕГЭ в ППЭ с использованием экзаменационных материалов на бумажных носителях в 2019 году на территории Орловской области»;от 29 марта 2019 года № 429 «Об утверждении Регламента подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам в 2019 году на территории Орловской области»;от 22 апреля 2019 года № 622 «Об организации и проведении ГИА в форме ГВЭ» |
| 11. | Разработка и утверждение памяток о правилах проведения ГИА-11 в 2019 году для участников ГИА-11, родителей (законных представителей)  | Департамент, ОРЦОКО,БУ ОО ДПО «ИРО», бюджетное учреждение Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» | Правила заполнения бланков ЕГЭ, памятки о правилах проведения ГИА-11 в 2019 году для участников ГИА-11, родителей размещены на официальном сайте ГИА в Орловской области(<http://www.orcoko.ru/ege/ege-participants/>) |
| 1. **Финансовое обеспечение ГИА- 11**
 |
| 1. | Подготовка и защита проекта бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-11 в Орловской области | Департамент, ОРЦОКО | Закон Орловской области от 3 декабря 2018 года № 2289-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» |
| 2. | Размещение заказов на оказание услуг по обеспечению видеосъемки и видеозаписи проведения ЕГЭ в 27 ППЭ Орловской области | ОРЦОКО | Заключен гражданско-правовой договор от 20 мая 2019 года № Ф.2019.259350 на оказание услуг по предоставлению выделенного цифрового канала с временным разделением (TDM) на сумму 5 130,0 тыс. рублей |
| 3. | Заключение срочных трудовых договоров с привлекаемыми работниками для организации и проведения независимой оценки качества образования | ОРЦОКО | Заключено 1 607 срочных трудовых договоров на общую сумму 4 555,4 тыс. рублей |
| 4. | Обеспечение условий для функционирования: |
| 4.1 | регионального центра обработки информации на базе ОРЦОКО, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ | Департамент, ОРЦОКО | Рабочие места регионального центра обработки информации на базе ОРЦОКО оборудованы аппаратно-программными средствами |
| 4.2 | ПК | Департамент, ОРЦОКО | Дистанционно обучено 5 председателей предметных комиссий на сумму 37,2 тыс. рублей. Проведены обучающие семинары с членами предметных комиссий.Расходы по оплате труда и начислениям во внебюджетные фонды преподавателям, проводившим обучающие семинары, составили 294,6 тыс. рублей |
| 4.3 | пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ:1. в досрочный период;
2. в основной период;
3. в дополнительный (сентябрьский) период
 | Департамент, МОУО, ОО | За счет средств МОУО оснащены ППЭ ЕГЭ и ГВЭ |
| 5. | Оснащение ППЭ ЕГЭ:1. системой видеонаблюдения в режиме онлайн (100 % ППЭ);
2. средствами подавления сигналов мобильной связи (50 %);
3. резервными станциями печати;
4. резервными станциями сканирования;
5. картриджами для принтеров;
6. бумагой для печати экзаменационных материалов
 | Департамент, МОУО | За счет средств Департамента и МОУО оснащены ППЭ ЕГЭ  |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11**
 |
| 1. | Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-11 в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ЕГЭ в 2019 году | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», советы ректоров вузов и руководителей профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) | В течение года лица, привлекаемые к проведению ГИА-11 участвовали в федеральных совещаниях и конференциях, проводимых в формате видеоконференцсвязи по вопросам проведения ЕГЭ |
| 2. | Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней: |
| 2.1 | руководителей и специалистов Департамента, ОРЦОКО | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», председатели, заместители председателей ПК | Руководители и специалисты Департамента, ОРЦОКО участвовали в федеральных и региональных семинарах по вопросам проведения ЕГЭ (семинар «Технологии и перспективы проведения ГИА» 13-14 ноября 2018 года в г. Москве, письмо (заявка) Департамента от 5 ноября 2018 года № 6-1/4138) |
| 2.2 | председателей, заместителей председателей и членов ПК (дистанционное обучение, семинары, вебинары, курсы повышения квалификации федерального и регионального уровней) | Все председатели ПК посетили очные однодневные семинары для председателей ПК субъектов РФ в г. Москве (письмо ФГБНУ ФИПИ от 18 февраля 2019 года № 090-19), 6 председателей ПК прошли обучение на курсах повышения квалификации в ФГБНУ ФИПИ |
| 3. | Организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ (в том числе по применению технологий «Печать полного комплекта экзаменационных материалов в ППЭ» и «Сканирование бланков ответов участников ЕГЭ в ППЭ»): |
| 3.1 | ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальных образованиях, в ПОО | Департамент, ОРЦОКО | Проведены семинары с ответственными за проведение ЕГЭ в МОУО, в ПОО по вопросам проведения ГИА-11[http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/perspektivy-ekzamenacionnoj-kampanii-2019-goda-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/](http://www.orcoko.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/perspektivy-ekzamenacionnoj-kampanii-2019-goda-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/);[http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/podgotovku-k-ekzamenacionnoj-kampanii-2019-goda-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/](http://www.orcoko.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/podgotovku-k-ekzamenacionnoj-kampanii-2019-goda-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/)  |
| 3.2 | членов ГЭК | Департамент, ОРЦОКО | Проведены обучающие семинары со всеми категориями работников ППЭ ЕГЭ:[http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/podgotovka-k-ege-osnovnogo-perioda-vyshla-na-finishnuyu-pryamuyu/](http://www.orcoko.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/podgotovka-k-ege-osnovnogo-perioda-vyshla-na-finishnuyu-pryamuyu/) ,[http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/v-regione-zavershilas-podgotovka-k-ege-osnovnogo-perioda/](http://www.orcoko.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/v-regione-zavershilas-podgotovka-k-ege-osnovnogo-perioda/) Приказ Департамента от 1 апреля 2019 года № 432 «О проведении обучающих семинаров с работниками ППЭ ЕГЭ по применению технологий печати полного комплекта экзаменационных материалов и их сканирования в ППЭ»).Графики проведения обучающих семинаров по подготовке работников, привлекаемых к проведению ГИА, и общественного наблюдения в Орловской области в 2019 году утверждены 22 апреля 2019 года исполняющим обязанности члена Правительства Орловской области – руководителя Департамента образования Орловской области Т. В. Крымовой |
| 3.3 | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ:руководителей и организаторов;технических специалистов | Департамент, ОРЦОКО |
| 3.4 | членов ПК | ГЭК, Департамент, БУ ОО ДПО «ИРО», ОРЦОКО, председатели ПК | В соответствии с графиком обучения, утвержденным приказами ОРЦОКО, с января по февраль 2019 года проводилось обучение кандидатов в эксперты ПК.Приказы ОРЦОКО:от 11 января 2019 года № 6 «Об организации обучения кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской области 2019 года при проведении ГИА-11 по математике, физике, немецкому и французскому языкам»; от 28 января 2019 года № 13 «Об организации обучения кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской области 2019 года при проведении ГИА-11 образования по истории, обществознанию»; от 4 февраля 2019 года № 15 «Об организации обучения кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской области 2019 года при проведении ГИА-11 по английскому языку, географии»; от 11 февраля 2019 года № 20 «Об организации обучения кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской области 2019 года при проведении ГИА-11 по химии, биологии, информатике и ИКТ»; от 15 февраля 2019 года № 23 «Об организации обучения кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской области 2019 года при проведении ГИА-11 по русскому, испанскому, китайскому языкам, литературе» |
| 3.5 | кандидатов в общественные наблюдатели | Департамент, ОРЦОКО | Проведены обучающие семинары для кандидатов в общественные наблюдатели.Приказы Департамента:от 5 марта 2019 года № 268 «Об организации работы по подготовке и аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, региональных процедур оценки качества образования на территории Орловской области»;от 15 марта 2019 года № 323 «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в 2019 году на территории Орловской области»;график проведения обучающих семинаров по подготовке работников, привлекаемых к проведению ГИА, и общественного наблюдения в Орловской области в 2019 году утвержден 22 апреля 2019 года исполняющим обязанности члена Правительства Орловской области – руководителя Департамента образования Орловской области Т. В. Крымовой |
| 3.6 | членов КК | Департамент, ОРЦОКО | Обучение членов КК осуществлялось в соответствии с графиком проведения обучающих семинаров по подготовке работников, привлекаемых к проведению ГИА, и общественных наблюдателей в Орловской области в 2019 году, утвержденным исполняющим обязанности члена Правительства Орловской области - руководителем Департамента образования Орловской области Т. В. Крымовой 22 апреля 2019 года |
| 4. | Проведение квалификационных испытаний членов ПК:для председателей и заместителей председателей ПК;для членов ПК | Департамент, ОРЦОКО | Проведены квалификационные испытания заместителей председателей ПК и членов ПК.Приказы Департамента:от 26 февраля 2019 года № 228 «Об организации проведения квалификационных испытаний для кандидатов в эксперты предметных комиссий Орловской области при проведении ГИА-11 в 2019 году»;от 4 марта 2019 года № 260 «Об утверждении Порядка формирования предметных комиссий Орловской области и Положения о предметных комиссиях Орловской области для проведения ГИА-11» |
| 5. | Проведение совещания – семинара для кандидатов в общественные наблюдатели «Роль общественного наблюдения в проведении ГИА» | Департамент, ОРЦОКО | 14 мая 2019 года проведено совещание – семинар «Роль общественного наблюдения в проведении ГИА».Материалы совещания размещены на сайте ОРЦОКО[http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/departament-obrazovaniya-orlovskoj-oblasti-formiruet-institut-obshhestvennyx-nablyudatelej/](http://www.orcoko.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/departament-obrazovaniya-orlovskoj-oblasti-formiruet-institut-obshhestvennyx-nablyudatelej/)  |
| 6. | Участие в апробациях, проводимых Рособрнадзором | Департамент, ОРЦОКО, БУ ОО ДПО «ИРО», МОУО, ОО | Приказы Департамента размещены на официальном сайте ГИА в Орловской области<http://www.orcoko.ru/dpo/dpo-documents-regional/>:от 21 сентября 2018 года № 1336 «О проведении предварительных испытаний доработанного программного обеспечения для пилотного внедрения технологии доставки экзаменационных материалов по сети «Интернет»;от 4 февраля 2019 года № 103 «О проведении тренировочного мероприятия ЕГЭ по физике с участием обучающихся 11 классов с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭи перевода бланков участников в электронный вид в ППЭ»;от 5 марта 2019 года № 263 «О проведении тренировочного мероприятия ЕГЭ по математике профильного уровня с участием обучающихся 11 классов с применением технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭи перевода бланков участников в электронный вид в ППЭ»;от 30 апреля 2019 года № 668 «О проведении 15 мая 2019 года тренировочного экзамена по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования бланков участников в ППЭ по предмету «Русский язык» с участием обучающихся 11 классов»; от 30 апреля 2019 года № 672 «О проведении 16 мая 2019 года тренировочного экзамена по технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» (английский язык) с участием обучающихся 11 классов» |
| 7. | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ при проведении тренировочных мероприятий в форме ЕГЭ (федеральных и региональных) | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО | 1733 работников ППЭ (100 %) приняли участие в тренировочных мероприятиях в форме ЕГЭ.Проведены выездные региональные тренировочные мероприятия по отработке процедуры проведения ЕГЭ в ППЭ[http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/v-regione-nachalis-obuchayushhie-seminary-po-podgotovke-k-osnovnomu-periodu-ege-2/](http://www.orcoko.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/v-regione-nachalis-obuchayushhie-seminary-po-podgotovke-k-osnovnomu-periodu-ege-2/)  |
| 8. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 на учебной платформе edu.rustest.ru | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО | На учебной платформе edu.rustest.ru прошли обучение 1733 человек (100 %), привлекаемых к проведению ГИА-11 |
| **VI. Организационное сопровождение ГИА-11** |
| 1. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО | Произведена установка и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, работы КК. Приказы Департамента:от 14 февраля 2019 года № 163 «Об утверждении Порядка организации системы видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ и ОРЦОКО»;от 8 мая 2019 года № 692 «О проверке готовности ППЭ ЕГЭ, тестирования системы видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ и ОРЦОКО к проведению основного периода ГИА-11 в 2019 году на территории Орловской области» |
| 2. | Дооснащение ППЭ оборудованием для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО | Все ППЭ оснащены оборудованием для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам.Письмо Департамента от 11 октября 2018 года № 6-1/3678 «Информация о техническом оснащении ППЭ, которое применяется при проведении ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» |
| 3. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА-11 с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов: |
| 3.1 | сбор информации от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | Департамент, МОУО, ОО | Собрана информация от МОУО об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.Письма Департамента:от 29 октября 2018 года № 912;от 11 января 2019 года № 61/20;от 2 февраля 2019 года № 329 |
| 3.2 | мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11 с ОВЗ детей-инвалидов и инвалидов | Департамент, ОРЦОКО | В течение учебного года осуществлялся мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА-11с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов.Письмо Департамента от 3 апреля 2019 года № 4-1/1309 «Сведения об обучающихся и выпускниках прошлых лет с ОВЗ, детях-инвалидах и инвалидах, принимающих участие в ЕГЭ в 2019 году».Для участников ГИА-11 с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов созданы необходимые условия при проведении ГИА-11.Приказы Департамента:от 22 ноября 2018 года № 1617 «О проведении итогового сочинения (изложения) для обучающихся XI (XII) классов с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов в Орловской области в 2018 - 2019 учебном году»;от 22 апреля 2019 года № 622 «Об организации и проведении ГИА в форме ГВЭ»от 4 февраля 2019 года № 107 «О проведении ГИА-11 в Орловской области для участников ЕГЭ и ГВЭ с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов»;от 20 февраля 2019 года № 201 «Об организации и проведении ГИА в форме основного государственного экзамена и ЕГЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов» |
| 3.3 | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в присутствии в аудитории ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь |
| 3.4 | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств |
|  |  |
| 4. | Проведение организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»: |
| 4.1 | сбор информации о количестве участников ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО | В ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» участвовало 318 человек |
| 4.2 | определение количества и мест расположения ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | Департамент | Приказ Департамента от 5 февраля 2019 года № 110 «Об определении мест расположения ППЭ ГИА-11 на территории Орловской области в 2019 году» (6 ППЭ) |
| 4.3 | информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» | Департамент, МОУО, ОО | В ОО, МОУО проводилась информационно-разъяснительная работа с участниками ЕГЭ, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ЕГЭ по иностранным языкам |
| 4.4 | материально-техническое оснащение ППЭ для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»:1. в досрочный период;
2. в основной период
 | Департамент, МОУО | Все ППЭ оснащены необходимым оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам.Письмо Департамента от 11 октября 2018 года № 6-1/3678 «Информация о техническом оснащении ППЭ, которое применяется при проведении ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение».Приказы Департамента:от 29 марта 2019 года № 429 «Об утверждении Регламента подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам в 2019 году на территории Орловской области» |
| 5. | Формирование состава муниципальных координаторов ЕГЭ, муниципальных операторов по созданию базы данных ГИА-11 и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой обеспечения проведения ГИА-11 обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования (далее – государственная информационная система «Государственной итоговой аттестации и приема») | МОУО | Состав муниципальных координаторов и инженеров-программистов утвержден приказом Департамента от 18 сентября 2018 года № 1319 «Об утверждении состава муниципальных координаторов и инженеров-программистов проведения ГИА в Орловской области в 2018 - 2019 учебном году»  |
| 6. | Планирование и организация работы Ситуационно-информационного центра ГЭК Орловской области | Департамент, ОРЦОКО | В период проведения ГИА-11 организована работа Ситуационно-информационного центра ГЭК в соответствии с приказом Департамента от 26 мая 2017 года № 1045 «Об организации функционирования ситуационно-информационного центра ГЭК Орловской области» |
| 7. | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в ФГБУ «Федеральный центр тестирования» | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО | Приказ Департамента от 12 ноября 2018 года № 1563 «О внесении сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА, в 2018 - 2019 учебном году в Орловской области» |
| 8. | Прием апелляций от участников ГИА-11 о несогласии с выставленными баллами | ОРЦОКО, КК | Прием апелляций от участников ГИА-11 о несогласии с выставленными баллами и их рассмотрение осуществлялись в соответствии с приказом Департамента от 14 мая 2019 года № 710 «Об утверждении Графика обработки экзаменационных работ и Графика обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного и дополнительного (сентябрьского) периодов проведения ГИА-11 в 2019 году»  |
| 9. | Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами и передача протоколов решений КК в ОРЦОКО для внесения результатов апелляций в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» |
| 10. | Организация общественного наблюдения: |
| 10.1 | аккредитация общественных наблюдателей, внесение сведений в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО | Аккредитация общественных наблюдателей и внесение о них сведений в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» проводились в соответствии с приказами Департамента:от 5 марта 2019 года № 268 «Об организации работы по подготовке и аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, региональных процедур оценки качества образования на территории Орловской области»;от 5 марта 2019 года № 323 «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей в 2019 году на территории Орловской области» |
| 10.2 | аккредитация представителей средств массовой информации | Департамент, ГЭК,ОРЦОКО | Аккредитация представителей средств массовой информации осуществлялась в соответствии с приказом Департамента от 21 мая 2019 года № 789 «Об аккредитации представителей средств массовой информации на освещение основного периода проведения ГИА в 2019 году на территории Орловской области» |
| 11. | Сбор заявлений на участие в ГИА-11:1. в досрочный и основной периоды проведения ГИА-11 2019 года;
2. в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года
 | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО, ОО | Сроки и места подачи заявлений на участие в ГИА-11 и ЕГЭ определены приказами Департамента, размещенными на официальном сайте ГИА в Орловской области:от 29 ноября 2018 года № 1647 «О сроках и местах подачи заявлений для прохождения ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ в Орловской области в 2019 году»; от 4 июля 2019 года № 1116 «О сроках и местах подачи заявлений для прохождения ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года» |
| 12. | Получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 с соблюдением необходимых мер информационной безопасности:в досрочный период;в основной период;в дополнительный (сентябрьский) период 2019 года | Департамент, ГЭК,ОРЦОКО | Получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 проводились в соответствии с приказом Департамента от 5 февраля 2019 года № 111 «Об утверждении Инструкции по организации доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ на территории Орловской области» |
| 13. | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций): |
| 13.1 | утверждение протоколов проверки результатов ЕГЭ и ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету, организация ознакомления участников ГИА с результатами ЕГЭ и ГВЭ:1) выпускников текущего года, обучающихся ПОО – в ОО;2) выпускников прошлых лет – в МОУО по месту жительства | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО, ПОО | Результаты ГИА-11 и ЕГЭ утверждались протоколами ГЭК в соответствии с приказом Департамента от 14 мая 2019 года № 710 «Об утверждении Графика обработки экзаменационных работ и Графика обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного и дополнительного (сентябрьского) периодов проведения ГИА-11 в 2019 году».Сроки, места и порядок информирования о результатах утверждены приказом Департамента от 29 декабря 2018 года № 1822 «О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11, ЕГЭ в Орловской области в 2019 году».Распоряжения об ознакомлении участников ГИА-11 и ЕГЭ с результатами экзаменов размещены на официальном сайте ГИА в Орловской области <http://www.orcoko.ru/ege/ege-documents-regional/>  |
| 13.2 | размещение информации о результатах ГИА, ознакомление участников ГИА с бланками в электронном виде на официальном сайте ОРЦОКО/официальном информационном портале ЕГЭ | Департамент, ОРЦОКО | Информация о результатах ГИА-11 и ЕГЭ, бланки в электронном виде размещены на сайте ОРЦОКО (<http://www.orcoko.ru/ege/results-ege/>) в личном кабинете участника ГИА и на официальном информационном портале ЕГЭ (<http://check.ege.edu.ru/>) |
| 14. | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Департаментом здравоохранения Орловской области, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА-11 в Орловской области в соответствии с их компетенцией | Департамент, ОРЦОКО | Осуществлено межведомственное взаимодействие с ПАО «Ростелеком», Департаментом здравоохранения Орловской области, правоохранительными органами по вопросам обеспечения проведения ГИА-11 в Орловской области. В Рособрнадзор направлено письмо Департамента от 9 июля 2019 года № 4-1/2894 «О межведомственном взаимодействии в период проведения ЕГЭ в 2019 году в Орловской области»Письма Департамента:1. досрочный этап:

в МЧС и МВД от 18 марта 2019 года № 4-1/359исх;в филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 19 марта 2019 года № 4-1/366исх;в Департамент здравоохранения Орловской области от 18 марта 2019 года № вн 4-1/398;1. основной этап:

в МВД и МЧС от 30 апреля 2019 года № 4-1/637исх;в филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 30 апреля 2019 года № 4-1/636исх;в Департамент здравоохранения Орловской области от 30 апреля 2019 года № вн 4-1/676;в филиал ПАО «Квадра» - «Орловская генерация» от 16 мая 2019 года № 4-1/711исх;1. дополнительный этап:

в Департамент здравоохранения Орловской области от 15 августа 2019 года № вн 4-1/1330;в филиал ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго» от 29 августа 2019 года № 4-1/1240исх;в МЧС от 29 августа 2019 года № 4-1/1241исх;в МВД от 29 августа 2019 года № 4-1/1242исх |
| VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11 |
| 1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: |
| 1.1 | подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, МОУО, ОО, общественности | Департамент, ГЭК, МОУО, ОО, СМИ | Проведены совещания по вопросам подготовки проведения ГИА-11[http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/perspektivy-ekzamenacionnoj-kampanii-2019-goda-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/](http://www.orcoko.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/perspektivy-ekzamenacionnoj-kampanii-2019-goda-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/);[http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/podgotovku-k-ekzamenacionnoj-kampanii-2019-goda-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/](http://www.orcoko.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/podgotovku-k-ekzamenacionnoj-kampanii-2019-goda-obsudili-v-regionalnom-centre-ocenki-kachestva-obrazovaniya/) |
| 1.2 | организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами информационной поддержки, с сайтами образовательных организаций региона | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, ОО, СМИ | Информация с сайтов Рособрнадзора и Министерства просвещения своевременно размещалась на сайтах ОРЦОКО, в социальных сетях Департамента образования и ОРЦОКО (ВК, Фейсбуке)<http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/>,<http://orel-edu.ru/> . Региональные новости размещались на официальном информационном портале ЕГЭ<http://www.ege.edu.ru/ru/news/regional_news/>  |
| 1.3 | публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе:1. о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);
2. о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников текущего года), местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет и обучающихся ПОО);
3. о сроках проведения итогового сочинения (изложения);
4. о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;
5. о сроках, местах и порядке информированияо результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11
 | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, СМИ | На официальном сайте Правительства Орловской области <https://orel-region.ru>, образовательном портале Орловской области <http://orel-edu.ru/?cat=11>, в социальных сетях освещалась экзаменационная кампания 2019 года.Материалы о сроках и местах регистрации, проведения, информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11, опубликованы на сайте ОРЦОКО **(**<http://www.orcoko.ru>) и в СМИ региона |
| 2. | Организация взаимодействия региональной пресс-службы с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА-11 в 2019 году | Департамент, ОРЦОКО | На официальном сайте Рособрнадзора в разделе «Региональные новости» были размещены 14 публикаций о подготовке и проведении ЕГЭ- 2019 <http://obrnadzor.gov.ru/ru/>  |
| 3. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, участников ГИА-11 инструкций по проведению ГИА-11 | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО, ОО, ПОО | Инструкции по проведению ГИА-11, итогового сочинения (изложения) доведены до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА-11, итогового сочинения (изложения), участников ГИА-11, итогового сочинения (изложения), размещены на официальном сайте ГИА-11 в Орловской области в разделах «Региональные нормативные документа» и «Участникам» <http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/>  |
| 4. | Доведение до сведения ОО, лиц, привлекаемых к организации и проведению итогового сочинения (изложения), участников итогового сочинения (изложения) инструкций по проведению итогового сочинения (изложения) | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО, ОО, ПОО |
| 5. | Обеспечение МОУО нормативными правовыми и инструктивными документами федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА-11 | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО | Все нормативные и инструктивные документы федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА-11 направлялись в МОУО. Федеральные и региональные документы размещены на официальном сайте ГИА-11 в Орловской области <http://www.orcoko.ru/ege/ege-news/>  |
| 6. | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-11 | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО, ПОО | В течение учебного года работала «горячая линия» по вопросам ГИА-11.Телефоны «горячей линии» по вопросам ГИА-11 размещены:на официальном сайте ГИА-11 в Орловской области <http://www.orcoko.ru/>; образовательном портале Орловской области <http://orel-edu.ru/>  |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-11**
 |
| 1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к ЕГЭ:1. мониторинг работы сайтов МОУО, ОО по информационной работе о проведении ГИА-11;
2. мониторинг наличия информационных стендов в ОО;
3. мониторинг проведения районных, общешкольных, классных родительских собраний;
4. работа муниципальных и школьных «горячих линий»
 | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО | При проведении образовательного аудита в ОО проведен мониторинг информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 (приказ Департамента образования Орловской области от 22 июня 2019 года № 779 «О результатах образовательного аудита в общеобразовательных организациях, вошедших в список организаций, выпускники которых показали низкие результаты освоения программ основного и среднего общего образования в ходе основного периода государственной итоговой аттестации 2019 года») |
| 2. | Контроль за организацией работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании:1. сбор информации о трудоустройстве выпускников ОО, в том числе не получивших аттестат;
2. мониторинг организации работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-11 в 2019 году, в том числе с не получившими аттестат;
3. наличие плана проведения консультаций для обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2018 году, по обязательным предметам
 | Департамент, МОУО, ОО | Собрана информация о трудоустройстве выпускников ОО, в том числе не получивших аттестат. При проведении образовательного аудита в ОО проведен мониторинг организации работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА-11, проведению консультаций для обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в 2018 году |
| 3. | Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА-11:1. наличие необходимых документов
2. мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, готовность аудиторного фонда, наличие металлодетекторов, подавителей сигналов мобильной связи)
 | Департамент, МОУО | При проведении ГИА-11 осуществлялся контроль за подготовкой ППЭ (приказ Департамента от 8 мая 2019 года № 692 «О проверке готовности ППЭ ЕГЭ, тестирования системы видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ и ОРЦОКО к проведению основного периода ГИА-11 в 2019 году на территории Орловской области») |
| 4. | Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ (условия хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ, процедуры проведения ЕГЭ, процедуры обработки материалов, проверка организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности) | ОРЦОКО, члены ГЭК | Приказ Департамента от 15 мая 2019 года № 712 «О хранении экзаменационных материалов ЕГЭ основного периода 2019 года в ППЭ ЕГЭ, реализующих технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и их сканирования в пунктах проведения экзаменов» |
| 5. | Контроль Порядка проведения ГИА-11:1. в досрочный период:

ППЭ - ЕГЭ: 10 дней-экзаменов;ОРЦОКО;предметные комиссии - 9 ПК;конфликтные комиссии - 1 КК1. в основной период:

ППЭ - ЕГЭ: 16 дней-экзаменов;ППЭ - ГВЭ: 2 дня-экзамена;ОРЦОКО;предметные комиссии - 10 ПК;конфликтные комиссии - 1 КК1. в дополнительный (сентябрьский) период

ППЭ - ЕГЭ: 2 дня-экзамена;ОРЦОКО;предметные комиссии - 1 ПК;конфликтные комиссии - 1 КК | Департамент, ГЭК, управление контроля и надзора | Акты присутствия должностных лиц управление контроля и надзора:от 19 марта 2019 года № 1,от 22 марта 2019 года № 3, от 27 марта 2019 года № 7,от 29 марта 2019 года № 9,от 1 апреля 2019 года № 11, от 3 апреля 2019 года № 13,от 5 апреля 2019 года № 15,от 8 апреля 2019 года № 17,от 24 мая 2019 года № 18, от 24 мая 2019 года № 19, от 24 мая 2019 года № 20, от 24 мая 2019 года № 21, от 25 мая 2019 года № 22, от 27 мая 2019 года № 23, от 27 мая 2019 года № 24, от 27 мая 2019 года № 25, от 27 мая 2019 года № 26, от 28 мая 2019 года № 28, от 28 мая 2019 года № 29, от 28 мая 2019 года № 30, от 28 мая 2019 года № 31, от 29 мая 2019 года № 32, от 29 мая 2019 года № 33, от 29 мая 2019 года № 34, от 29 мая 2019 года № 35, от 29 мая 2019 года № 36, от 30 мая 2019 года № 38, от 30 мая 2019 года № 40, от 31 мая 2019 года № 41, от 31 мая 2019 года № 42, от 31 мая 2019 года № 43, от 3 июня 2019 года № 47, от 3 июня 2019 года № 48, от 5 июня 2019 года № 46, от 5 июня 2019 года № 51, от 5 июня 2019 года № 52, от 5 июня 2019 года № 53, от 6 июня 2019 года № 57, от 6 июня 2019 года № 58, от 6 июня 2019 года № 59, от 6 июня 2019 года № 61, от 6 июня 2019 года № 62, от 7 июня 2019 года № 64, от 8 июня 2019 года № 65, от 10 июня 2019 года № 67, от 10 июня 2019 года № 69, от 10 июня 2019 года № 70, от 10 июня 2019 года № 71, от 11 июня 2019 года № 74, от 11 июня 2019 года № 75, от 11 июня 2019 года № 76, от 11 июня 2019 года № 77, от 13 июня 2019 года № 78, от 13 июня 2019 года № 84, от 14 июня 2019 года № 85, от 14 июня 2019 года № 86, от 14 июня 2019 года № 87, от 14 июня 2019 года № 88, от 17 июня 2019 года № 89, от 17 июня 2019 года № 90, от 18 июня 2019 года № 93, от 20 июня 2019 года № 95, от 20 июня 2019 года № 96, от 24 июня 2019 года № 98, от 24 июня 2019 года № 100, от 25 июня 2019 года № 101, от 26 июня 2019 года № 102, от 26 июня 2019 года № 103, от 26 июня 2019 года № 104, от 29 июня 2019 года № 106, от 27 июня 2019 года № 107, от 27 июня 2019 года № 108, от 27 июня 2019 года № 109,от 3 сентября 2019 года № 111,от 3 сентября 2019 года № 112,от 3 сентября 2019 года № 113, от 3 сентября 2019 года № 114, от 6 сентября 2019 года № 115, от 6 сентября 2019 года № 116, от 6 сентября 2019 года № 117, от 6 сентября 2019 года № 118, от 13 сентября 2019 года № 119, от 11 сентября 2019 года № 120, от 11сентября 2019 года № 121.Акты онлайн-видеонаблюдения: от 20 марта 2019 года № 2,от 22 марта 2019 года № 4,от 25 марта 2019 года № 6,от 27 марта 2019 года № 8,от 1 апреля 2019 года № 12, от 3 апреля 2019 года № 14, от 5 апреля 2019 года № 16,от 27 мая 2019 года № 27, от 29 мая 2019 года № 37, от 31 мая 2019 года № 39, от 31 мая 2019 года № 44, от 3 июня 2019 года № 45, от 3 июня 2019 года № 49, от 3 июня 2019 года № 50, от 5 июня 2019 года № 54,от 5 июня 2019 года № 55, от 5 июня 2019 года № 56, от 7 июня 2019 года № 60, от 7 июня 2019 года № 63, от 7 июня 2019 года № 66, от 10 июня 2019 года № 68, от 10 июня 2019 года № 72, от 10 июня 2019 года № 73, от 13 июня 2019 года № 79, от 13 июня 2019 года № 80, от 13 июня 2019 года № 81, от 13 июня 2019 года № 82, от 13 июня 2019 года № 83, от 17 июня 2019 года № 91, от 17 июня 2019 года № 92, от 18 июня 2019 года № 94, от 20 июня 2019 года № 97, от 24 июня 2019 года № 99, от 26 июня 2019 года № 105, от 1 июля 2019 года № 110 |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году**
 |
| 1. | Проведение статистического анализа по итогам проведения ГИА-11 в 2019 году в Орловской области | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО | Итоги проведения ГИА-11 в 2019 году в Орловской области рассмотрены на заседании ГЭК, протокол от 23 июля 2019 года № 62 |
| 2. | Подготовка аналитических отчетов ПК по учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | Департамент, ОРЦОКО, председатели ПК | Аналитические отчеты ПК по учебным предметам подготовлены и направлены в ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (письмо Департамента от 30 августа 2019 года № 4-1/2004) |
| 3. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2019 году в Орловской области:1. издание электронного сборника аналитических отчетов ПК по итогампроведения ГИА-11 с описанием выявленных проблем для использования в работе учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-11 в 2019 – 2020 учебном году;
2. представление результатов ГИА-11 в итоговом отчете «О результатах анализа и перспектив развития системы образования Орловской области»
 | Департамент, «ИРО» | Аналитические материалы по итогам ГИА-11 в 2019 году в Орловской области размещены на официальном сайте ГИА-11(<http://www.orcoko.ru/ege/analiz-rezultatov-ege/>).Подготовлен и размещен на образовательном портале Орловской области итоговый отчет «О результатах анализа и перспектив развития системы образования Орловской области» (<http://orel-edu.ru/?page_id=505>) |
| 4. | Анализ результатов проведения ЕГЭ в Орловской области в 2019 году (Зоны риска) | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО | Приказ Департамента от 21 июня 2019 года № 1047 «Об анализе результатов проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ в Орловской области в 2019 году» |
| 5. | Подготовка и предоставление в Рособрнадзор:1. анализа результатов проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ, выявлению и профилактике нарушений действующего законодательства в сфере образования (Зоны риска);
2. итоговых отчетов о результатах работы ПК;
3. отчетов о результатах ГИА-11
 | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, председатели ПК | Подготовлены и направлены в Рособрнадзор:анализ результатов проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ (Зоны риска) (письмо Департамента от 15 августа 2019 года № 4-1/3492);итоговые отчеты о результатах работы ПК (письмо Департамента от 30 августа 2019 года № 4-1/2004);анализ форм ППЭ 12-04МАШ «Ведомость учета времени отсутствия участников ГИА в аудитории» (письмо Департамента от 2 августа 2019 года № 4-1/3044);результаты ЕГЭ по всем сданным предметам выпускников 2019 года, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» (письмо Департамента от 10 июля 2019 года № 4-1/2847) |
| 6. | Подведение итогов проведения ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: |
| 6.1 | обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2019 году | МОУО, ОО | Вопросы повышения качества образования с учетом результатов ГИА-11 в 2019 году рассмотрены на педагогических августовских конференциях в МОУО, ОО:<https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15468> ;<https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=15862&fbclid=IwAR1_bkC-HazFtOrOkO3Ii6l6FsQ4LB9RtIrubKf_WWlOjjsnSoohO3s1C24>  |
| 6.2 | подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА-11 на территории Орловской области в 2019 году для Департамента, МОУО | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО | Подготовлены информационные справки по итогам организации и проведения ГИА-11 на территории Орловской области в 2019 году для Департамента, МОУО |
| 6.3 | проведение совещаний с руководителями МОУО, специалистами МОУО, ответственными за проведение ГИА-11 на территории муниципальных образований Орловской области, руководителями ОО: «Государственная итоговая аттестация: итоги и перспективы»  | Департамент, БУ ОО ДПО «ИРО», ОРЦОКО, управление контроля и надзора | Проведен региональный семинар «Совершенствование механизмов управления качеством образования» 8 ноября 2019 года ([http://www.orcoko.ru/%d0%b1%d0%b5%d0%b7-%d1%80%d1%83%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b8/sovershenstvovanie-mexanizmov-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-obsudili-s-rukovoditelyami-organov-mestnogo-samoupravleniya-osushhestvlyayushhimi-upravlenie-v-sfere-obrazovaniya/](http://www.orcoko.ru/%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/sovershenstvovanie-mexanizmov-upravleniya-kachestvom-obrazovaniya-obsudili-s-rukovoditelyami-organov-mestnogo-samoupravleniya-osushhestvlyayushhimi-upravlenie-v-sfere-obrazovaniya/))  |